
Logo

Description automatically generated

**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TESIS**

****

**ILHAM NUR PRATAMA**

**2106663282**

**FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM MAGISTER TEKNIK INDUSTRI**

**SALEMBA**


**2023**

Logo

Description automatically generated

**UNIVERSITAS INDONESIA**

# HALAMAN JUDUL



**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Teknik**

**ILHAM NUR PRATAMA**

**2106663282**

**FAKULTAS TEKNIK**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI**

**KEKHUSUSAN MANAJEMEN INDUSTRI**

**SALEMBA**

**2023**

# HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,**

**dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk**

**telah saya nyatakan dengan benar.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nama** | **: Ilham Nur Pratama** |
| **NPM** | **: 2106663282** |
| **Tanda Tangan** | **:** |
| **Tanggal** | **:** |

# HALAMAN PENGESAHAN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tesis ini diajukan oleh | : |  |
| Nama | : |  |
| NPM | : |  |
| Program Studi | : | Magister Teknik Industri |
| Judul Tesis | : | Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya dengan Sistem Informasi Manajemen Proyek pada Perusahaan Teknologi Informasi |

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.**

**DEWAN PENGUJI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pembimbing | **:**Prof. Dr. Ir. M. Dachyar, M.Sc | **( )** |
| Pembimbing | **:** | **( )** |
| Penguji | **:** | **( )** |
| Penguji | **:** | **( )** |

Ditetapkan di :

Tanggal :

# UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadiran Allah SWT atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang membantu dalam penelitian ini:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Dachyar, M.Sc dan Bapak X selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, saran dan ilmu dalam pengerjaan penelitian ini,
2. Seluruh civitas akademika program Magister Teknik Industri Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktunya dalam membantu proses perkuliahan
3. Ariyanto Soewondo Geni, S.H, M.H., R. Aju Eko Suprapti, S.H, M.Si., dan Farhan Nur Ardiyanto selaku orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan dukungan baik semangat, moral, maupun finansial selama penulis menjalani perkuliahan,
4. Nabilla Farah Raissa M., S.T. yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini,
5. Rekan-rekan S2 Teknik Industri Universitas Indonesia Angkatan 2021 atas kerjasama selama penyelesaikan perkuliahan dan tesis,
6. Pihak-pihak lain yang saya tidak dapat sebutkan namanya, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan membantu dalam menyelesaikan tugas penelitian,

Sebagai penutup saya berharap seluruh kebaikan pihak yang telah membantu dapat di balas oleh Allah SWT, dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan.

Salemba, Juli 2023

Penulis

|  |
| --- |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS |

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| NPM | : |  |
| Program Studi | : | Magister Teknik Industri |
| Fakultas | : | Teknik |
| Jenis Karya | : | Tesis |

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**OPTIMASI ALOKASI PEKERJAAN DAN SUMBER DAYA DENGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PROYEK PADA PERUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dibuat di | : |  |
| Pada tanggal | : |  |

|  |
| --- |
| Yang menyatakan |
| ( ) |

# ABSTRAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama | : |  |
| Program Studi | : | Magister Teknik Industri |
| Judul | : | Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya dengan Sistem Informasi Manajemen Proyek pada Perusahaan Teknologi Informasi |
| Pembimbing 1 | : | Prof. Dr. Ir. M. Dachyar, M.Sc |
| Pembimbing 2 | : |  |

Seiring dengan perkembangan teknologi, kebutuhan akan layanan teknologi informasi meningkat dengan pesat. Hal ini menyebabkan adanya peningkatan drastis permintaan layanan teknologi informasi yang diwujudkan dalam bentuk proyek. Seiring berjalanya waktu terjadi peningkatan kompleksitas proyek karena adanya penumpukan permintaan dengan keterbatasan waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Adanya peningkatan kompleksitas proyek menyebabkan organisasi menghadapi kondisi *Resource Constraint Multiple Project Scheduling Problem* (RCMPSP) yangberpengaruh secara langsung terhadap tingkat penyelesaian proyek. Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMP) merupakan salah satu alat yang digunakan oleh manajer proyek untuk menghadapi RCMPSP, namun alat tersebut saat ini terbatas pada alat pencatatan dalam perencanaan dan belum dapat menjadi acuan dalam melakukan pengambilan keputusan terkait kebutuhan sumber daya pada proyek. *Enterprise Architecture* (EA) digunakan sebagai dasar perancangan Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya yang akan diintegrasikan dengan SIMP. Dengan menggunakan model *random forest* untuk membantu proses Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya didapatkan dapat membantu mempercepat waktu alokasi pekerjaan pada fase perencanaan dan eksekusi sebesar XX, dan mampu untuk mengurangi biaya operasional proyek sebesar YY. Dengan melakukan simulasi karakteristik sistem terhadap kondisi real maka didapatkan dengan adanya integrasi SIMP dengan sistem optimasi Alokasi pekerjaan dan sumber daya dapat meningkatkan waktu penyelesaian proyek sebesar ZZ.

Kata kunci :Sistem Informasi Manajemen Proyek; Arsitektur Perusahaan; Pengambilan Keputusan; Manajemen Sumber Daya Manusia pada Proyek

# ABSTRACT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | : |  |
| Study Program | : | Master in Industrial Engineering |
| Title | : |  |
| Counsellor 1 | : | Prof. Dr. Ir. M. Dachyar, M.Sc |
| Counsellor 2 | : |  |

Along with the development of technology, the need for information technology services is increasing rapidly. This has led to a drastic increase in the demand for information technology services which is manifested in the form of projects. As time goes by, there is an increase in project complexity due to the accumulation of requests with limited time, cost, and human resources. The increase in project complexity causes organizations to face the condition of Resource Constraint Multiple Project Scheduling Problem (RCMPSP) which directly affects the level of project completion. Project Management Information System (PMIS) is one of the tools used by project managers to deal with RCMPSP, but this tool is currently limited to recording tools in planning and cannot yet be used as a reference in making decisions related to project resource requirements. Enterprise Architecture (EA) is used as the basis for designing the Work and Resource Allocation Optimization System which will be integrated with SIMP. By using the random forest model to help the process of Optimizing the Allocation of Work and Resources, it is found that it can help speed up the time allocation of work in the planning and execution phases by XX, and is able to reduce project operational costs by YY. By simulating the characteristics of the system against real conditions, it is obtained by integrating SIMP with the optimization system. The allocation of work and resources can increase the project completion time by ZZ.

Keyword: *Project Management Information System*; *Enterprise Architecture; Decision Making; Project Human Resource Management*

# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc127003351)

[HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii](#_Toc127003352)

[HALAMAN PENGESAHAN iii](#_Toc127003353)

[UCAPAN TERIMA KASIH iv](#_Toc127003354)

[HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v](#_Toc127003355)

[ABSTRAK vi](#_Toc127003356)

[ABSTRACT vii](#_Toc127003357)

[DAFTAR ISI viii](#_Toc127003358)

[DAFTAR GAMBAR xi](#_Toc127003359)

[DAFTAR TABEL xii](#_Toc127003360)

[BAB 1 PENDAHULUAN 1](#_Toc127003361)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc127003362)

[1.2 Perumusan Masalah 7](#_Toc127003363)

[1.3 Penelitian Terdahulu 7](#_Toc127003364)

[1.4 Celah Penelitian dan Kebaruan Penelitian 16](#_Toc127003365)

[1.5 Tujuan Penelitian 17](#_Toc127003366)

[1.6 Manfaat Penelitian 17](#_Toc127003367)

[1.7 Batasan Penelitian 17](#_Toc127003368)

[1.8 Ringkasan Metodologi Penelitian 18](#_Toc127003369)

[BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 20](#_Toc127003370)

[2.1 Transformasi Digital pada Industri Teknologi Informasi 20](#_Toc127003371)

[2.1.1 Manfaat Transformasi Digital 20](#_Toc127003372)

[2.1.2 Kekurangan Transformasi Digital 20](#_Toc127003373)

[2.2 Manajemen Proyek 21](#_Toc127003374)

[2.3 Pendekatan Manajemen Proyek 22](#_Toc127003375)

[2.4 Kriteria Kesuksesan Proyek 24](#_Toc127003376)

[2.5 Sistem Informasi Manajemen Proyek 24](#_Toc127003377)

[2.5.1 Pengolahan Jadwal 26](#_Toc127003378)

[2.5.2 Pengendali Pengeluaran Proyek 27](#_Toc127003379)

[2.5.3 Sistem Pengendali Sumber Daya Proyek 27](#_Toc127003380)

[2.5.4 Sistem Kontrol Dokumen Proyek 28](#_Toc127003381)

[2.6](#_Toc127003382) *[Enterprise Architecture](#_Toc127003382)* [29](#_Toc127003382)

*[2.6.1](#_Toc127003383)**[Zachman Framework](#_Toc127003383)* [30](#_Toc127003383)

*[2.6.2](#_Toc127003384)**[Gartner Framework](#_Toc127003384)* [30](#_Toc127003384)

*[2.6.3](#_Toc127003385)**[Federal Enterprise Architecture Framework](#_Toc127003385)* [31](#_Toc127003385)

*[2.6.4](#_Toc127003386)**[The Open Group Architecture Framework](#_Toc127003386)* [32](#_Toc127003386)

*[2.7](#_Toc127003387)**[Business Process](#_Toc127003387)* [33](#_Toc127003387)

*[2.7.1](#_Toc127003388)**[Business Process Modelling Notation](#_Toc127003388)* [34](#_Toc127003388)

[2.8 Teori Pengambilan Keputusan 34](#_Toc127003389)

[2.8.1 Multi Criteria Decision Making 35](#_Toc127003390)

*[2.8.2](#_Toc127003391)* [Kecerdasan Buatan dan](#_Toc127003391) *[Machine Learning](#_Toc127003391)* [41](#_Toc127003391)

[2.9 Pemilihan Proyek 46](#_Toc127003392)

[2.10 Analisis Statistik 47](#_Toc127003393)

[BAB 3 METODOLOGI DAN PELAKSANAAN RISET 49](#_Toc127003394)

[3.1 Profil Perusahaan 49](#_Toc127003395)

[3.2 Metodologi Riset 51](#_Toc127003396)

[3.2.1 Studi Literatur 51](#_Toc127003398)

[3.2.2 Keselarasan dengan Ilmu Teknik Industri 52](#_Toc127003399)

[3.2.1 Mencari dan Menentukan Celah Penelitian 54](#_Toc127003400)

[3.2.2 Penentuan Sumber dan Pakar 55](#_Toc127003401)

[3.2.3 Melakukan Penyusunan Kuesioner 58](#_Toc127003402)

[3.2.4 Perancangan Arsitektur Sistem 61](#_Toc127003403)

[3.2.5 Melakukan Pengumpulan Data 62](#_Toc127003404)

[3.2.6 Melakukan Pembangunan Basis Data 62](#_Toc127003405)

[3.2.7 Perancangan Model Random Forest untuk Identifikasi Pekerjaan 63](#_Toc127003406)

[3.2.8 Pemodelan Proses Bisnis](#_Toc127003407) *[as is](#_Toc127003407)* [untuk Proses Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya 64](#_Toc127003407)

[3.2.9 Simulasi Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya 66](#_Toc127003408)

[3.2.10 Pemodelan Proses Bisnis](#_Toc127003409) *[To Be](#_Toc127003409)* [untuk Proses Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya 67](#_Toc127003409)

[3.2.11 Optimasi Sistem 67](#_Toc127003410)

[3.2.12 Analisis dan Kesimpulan 67](#_Toc127003411)

[BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL RISET 69](#_Toc127003412)

[4.1 Arsitektur Sistem 69](#_Toc127003413)

[4.2 Struktur Basis Data 77](#_Toc127003414)

[4.2.1](#_Toc127003415) *[Data Flow](#_Toc127003415)* [Diagram 82](#_Toc127003415)

[4.3 Pembangunan Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya 83](#_Toc127003416)

[4.4 Pemodelan Proses Bisnis kondisi](#_Toc127003417) *[As Is](#_Toc127003417)* [83](#_Toc127003417)

[4.5 Simulasi Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya 83](#_Toc127003418)

[4.5.1 Simulasi Sistem 83](#_Toc127003419)

[4.5.2 Optimasi Sistem 83](#_Toc127003420)

[4.6 Pemodelan Bisnis](#_Toc127003421) *[To Be](#_Toc127003421)* [83](#_Toc127003421)

[4.7 Uji dan Analisis Hasil 83](#_Toc127003422)

[4.7.1 Perbandingan Alur Bisnis](#_Toc127003423) *[As Is](#_Toc127003423)* [dengan](#_Toc127003423) *[To Be](#_Toc127003423)* [83](#_Toc127003423)

[4.7.2 Pemodelan Penyelesaian Proyek 83](#_Toc127003424)

[4.7.3 Hasil Komparasi Waktu Penyelesaian Proyek Sebelum 83](#_Toc127003425)

[BAB 5 KESIMPULAN 84](#_Toc127003426)

[DAFTAR REFERENSI 85](#_Toc127003427)

# DAFTAR GAMBAR

[Gambar 1.1 Data performa proyek berdasarkan daerah 2](#_Toc127003428)

[Gambar 1.2 Kendala yang mengakibatkan keterlambatan proyek menurut Association Project Management 3](#_Toc127003429)

[Gambar 1.3 Diagram Pareto yang menggambarkan kendala keterlambatan proyek PT Pembayaran Digital Indonesia 5](#_Toc127003430)

[Gambar 1.4 Performa waktu penyelesaian proyek pada PT.X yang mengalami keterlambatan di tahun 2021 6](#_Toc127003431)

[Gambar 1.5 Ringkasan Metodologi Penelitian 18](#_Toc127003432)

[Gambar 2.1 Hubungan kompleksitas proyek dengan bantuan fleksibilitas manajemen proyek dengan hasil akhir proyek 23](#_Toc127003433)

[Gambar 2.2 Aspek dan komponen penyusun](#_Toc127003434) *[Gartner Framework](#_Toc127003434)* [31](#_Toc127003434)

[Gambar 2.3 Pembagian MCDM berdasarkan data, kriteria yang digunakan, dan jumlah hasil yang dikeluarkan 36](#_Toc127003435)

[Gambar 2.4 Kombinasi MCDM untuk membentuk sebuah MCDM yang bersifat hybrid 37](#_Toc127003436)

[Gambar 2.5 Koneksi hirarki pada teknik penentuan keputusan menggunakan ANP 39](#_Toc127003437)

[Gambar 2.6 Tata cara MCDM menggunakan metode COPRAS 41](#_Toc127003438)

[Gambar 2.7 Jenis kecerdasan buatan dan ML secara lingkup garis besar 42](#_Toc127003439)

[Gambar 2.8 Contoh Plot](#_Toc127003440) *[Support Vector](#_Toc127003440)* [dalam sebuah bidang SVM 44](#_Toc127003440)

[Gambar 2.9 Ilustrasi struktur](#_Toc127003441) *[random forest](#_Toc127003441)* [dalam menyelesaikan permasalahan 45](#_Toc127003441)

[Gambar 3.1 Diagram alir detil penelitan 51](#_Toc127003442)

[Gambar 3.2 Area penelitian yang dilakukan yang berhubungan dengan bidak Teknik Industri 54](#_Toc127003443)

[Gambar 3.3 Sampel VosViewer terkait topik riset yang akan dibahas 55](#_Toc127003444)

[Gambar 3.4 Arsitektur sistem secara garis besar terkait dengan sistem optimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya yang akan diintegrasi dengan SIMP 61](#_Toc127003445)

[Gambar 4.1](#_Toc127003446) *[Enterprise Architecture](#_Toc127003446)* [dari Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya 70](#_Toc127003446)

[Gambar 4.2 Model konseptual ERD SOAPSD 77](#_Toc127003447)

[Gambar 4.3](#_Toc127003448) *[Entity Relational Diagram](#_Toc127003448)* [Logikal dari Sistem optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya 78](#_Toc127003448)

# DAFTAR TABEL

[Tabel 1.1 Penelitian terdahulu terkait dengan manajemen pekerjaan dan sumber daya pada proyek 8](#_Toc127003449)

[Tabel 1.2 Penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Proyek 10](#_Toc127003450)

[Tabel 1.3 Penelitian terdahulu terkait pengambilan keputusan dengan alat bantu pengambilan keputusan dalam bidang manajemen proyek 13](#_Toc127003451)

[Tabel 2.1 Kategori area manajemen proyek yang dijadikan tolok ukur untuk pengukuran performa proyek (van Besouw & Bond-Barnard, 2021) 25](#_Toc127003452)

[Tabel 2.2 Perbandingan SIMP Komersial berdasarkan kelebihan dan kekurangan (van Besouw & Bond-Barnard, 2021) 28](#_Toc127003453)

[Tabel 2.3 Rangkuman perbandingan metode MCDM yang umum digunakan (Zlaugotne et al., 2020) 38](#_Toc127003454)

[Tabel 3.1 Keselarasan bidang ilmu Teknik Industri dengan penelitian 52](#_Toc127003455)

[Tabel 3.2 Profil Pakar yang memberikan informasi terkait penelitian ini 57](#_Toc127003456)

[Tabel 3.3 Acuan penelitian terdahulu terkait komponen kuesioner 59](#_Toc127003457)

[Tabel 3.4 Proses](#_Toc127003458) *[as is](#_Toc127003458)* [berjalan untuk perencanaan proyek menggunakan SIMP 64](#_Toc127003458)

[Tabel 3.5 Biaya proses atau mandays implementasi proyek 66](#_Toc127003459)

[Tabel 4.1 Elemen Bisnis EA SOAPSD 71](#_Toc127003460)

[Tabel 4.2 Elemen aplikasi SOAPSD 74](#_Toc127003461)

[Tabel 4.3 Struktur dan Tipe Data Sistem 79](#_Toc127003462)

[Tabel 4.4 Relasi Tabel pada sistem basis data 81](#_Toc127003463)

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Industri jasa yang berbasis pada teknologi informasi saat ini merupakan industri yang mengalami pertumbuhan ekonomi secara pesat (Fink & Pinchovski, 2020). Pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan banyaknya permintaan akan layanan yang diinginkan oleh suatu industri. Layanan yang di berikan oleh industri teknologi informasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu *Business as Usual* (BaU) dan layanan yang perlu untuk dilakukan pengembangan (Economy, 2022). Layanan BaU merupakan layanan yang dapat diberikan pada konsumen oleh industri tanpa adanya pengembagan atau penyesuaian dari layanan yang sudah ada (Economy, 2022). Layanan yang perlu pengembangan sebelum dapat dikonsumsi oleh konsumen diwujudkan dalam bentuk proyek. Proyek merupakan kegiatan yang yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik atau di sesuaikan (PMI, 2021a). Dengan adanya peningkatan yang tinggi akan permintaan layanan, organisasi modern saat ini menghadapi proyek dengan kompleksitas yang tinggi dikarenakan lingkungan bisnis saat ini yang bersifat *volatile, uncertain,* dan ambigu (Varajão et al., 2021).

Seiring dengan berjalanya waktu, kompleksitas proyek juga meningkat yang mengakibatkan organisasi khususnya manajer proyek dapat menghadapi kondisi di mana proyek yang dikerjakan bersifat banyak, dengan waktu yang sedikit, dan sumber daya yang terbatas atau biasa di sebut *Resource Constraint Multiple Project Scheduling Problem* (RCMPSP) (Satic et al., 2022). Kompleksitas proyek dapat muncul akibat adanya kendala pada *project management knowledge area* yaitu, lingkup, jadwal, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, risiko, pengadaan dan pemegang kepentingan (PMI, 2021a). Berdasarkan data laporan proyek tahun 2021 dari Wellingtone (Pappas, 2021a),

* Proyek yang diselesaikan oleh organisasi secara tepat waktu hanya 34% dari total proyek yang dikerjakan oleh organisasi,
* Proyek yang diselesaikan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan adalah 34% dari total proyek yang dikerjakan oleh organisasi,
* Proyek yang diselesaikan oleh organisasi dengan memberikan *deliverables* sesuai dengan kesepakatan di awal hanya 36%,
* Tingkat kesuksesan proyek yang ada di organisasi dari seluruh proyek yang dikerjakan hanya 45%.

Hal ini menunjukan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi performa proyek dalam memberikan *deliverables* sesuai dengan perjanjian. Pada Gambar 1.1 dapat dilihat data performa dari proyek di seluruh dunia.

Gambar 1.1 Data performa proyek berdasarkan daerah

Sumber: (PMI, 2021b)

Dapat dilihat secara global, proyek yang diselesaikan tepat waktu di angka 55%. Hal ini menunjukan bahwa selama proses pekerjaan proyek terkendala sehinga menyebabkan adanya keterlambatan proyek.




Gambar 1.2 Kendala yang mengakibatkan keterlambatan proyek menurut Association Project Management

Sumber: (Pappas, 2021b)

Pada Gambar 1.2 adalah diagram paretto dari data *Association of Project Management* (APM) yang menunjukkan hal yang mengakibatkan adanya keterlambatan proyek di seluruh dunia. manajer proyek yang kurang kompeten, organisasi menjalankan lebih dari satu proyek serta kekurangan biaya proyek merupakan penyebab yang berkontribusi secara besar dalam keterlambatan proyek di seluruh dunia (Pappas, 2021b). Sedangkan kendala lain seperti perangkat lunak tidak mendukung, manajemen sumber daya yang kurang, kurangnya implementasi kebijakan, kurangnya manajemen risiko dan lingkup proyek yang berubah-ubah merupakan penyebab lain yang berkontribusi dalam keterlambatan proyek (Pappas, 2021b).

Proyek pengembangan pada industri teknologi informasi memiliki karakteristik beberapa karakteristik yaitu banyak dan memlilki lingkup yang berubah-ubah, serta bergantung kepada sumber daya manusia yang mengerjakan (Chilton, 2014). Kendala sumber daya manusia yang sering dihadapi umumnya adalah kekurangan sumber daya untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan ketidaktepatan penempatan sumber daya pada jenis pekerjaan.


PT Pembayaran Digital Indonesia sebagai salah satu anak usaha dari perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Teknologi Informasi yang fokus dalam memberikan solusi keuangan digital. Dalam memberikan layanan kepada pelanggan, PT Pembayaran Digital Indonesia mengadaptasi model pendekatan manajemen proyek campuran antara *waterfall* dan *agile* yang menunjukan bahwa PT Pembayaran Digital Indonesia sudah mencapai *Maturity Phase* dari adopsi pendekatan manajemen proyek (Kerzner, 2017).Dengan kondisi ini PT Pembayaran Digital Indonesia menghadapi proyek dengan jumlah yang banyak, dan juga sumber daya yang terbatas atau juga dapat di sebut RCMPSP. Pada Gambar 1.3 menunjukan kendala yang dihadapi PT Pembayaran Digital Indonesia dalam melaksanakan sebuah proyek.



Gambar 1.3 Diagram Pareto yang menggambarkan kendala keterlambatan proyek PT Pembayaran Digital Indonesia

Kendala utam yang dihadapi oleh PT Pembayaran Digital Indonesia adalah PT Pembayaran Digital Indonesia mengerjakan banyak proyek diwaktu yang bersamaan, sehingga berdampak kepada aspek lain seperti alat perencanaan yang kurang memadai, sumber daya yang kurang, kurang biaya proyek dan jadwal yang berubah-ubah.

Pada Gambar 1.4 menunjukan data perbandingan waktu penyelesaian proyek pada PT Pembayaran Digital Indonesia dari waktu yang telah ditetapkan dengan kondisi sebenarnya pada implementasi proyek.



Gambar 1.4 Performa waktu penyelesaian proyek pada PT.X yang mengalami keterlambatan di tahun 2021

Dengan kondisi tersebut, PT Pembayaran Digital Indonesia sering mengalami keterlambatan dari rencana awal yang telah dibuat rata rata 99 hari dalam menyelesaikan proyek dari rencana awal yang disepakati sepanjang tahun 2021-2022. Hal ini tentunya berpengaruh pada performa PT Pembayaran Digital Indonesia baik ke arah internal maupun ke arah eksternal, untuk itu permasalahan terkait dengan RCMPSP pada PT Pembayaran Digital Indonesia perlu untuk segera mendapatkan solusi.

Untuk mengatasi permasalahan terkait RCMPSP khususnya manajemen pekerjaan dan manajemen sumber daya manusia akibat terdapat banyak proyek yang dijalankan, manajer proyek menggunakan sistem informasi manajemen proyek untuk mempermudah proses perencanaan proyek dan manajemen sumber daya manusia pada suatu proyek.

Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMP) merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh suatu organisasi atau manajer proyek untuk membuat, menyimpan dan manajemen data proyek untuk megoptimalisasi performa proyek (van Besouw & Bond-Barnard, 2021). SIMP memiliki beberapa fungsi utama yaitu manajemen jadwal, manajemen biaya, manajemen sumber daya dan sumber daya manusia, dan manajemen dokumentasi (PMI, 2021a).

Meskipun SIMP sudah dapat melakukan manajemen sumber daya lebih mudah, SIMP belum dapat menujukan kondisi perusahaan, yang dapat menjadi acuan manajer proyek dalam menentukan alokasi sumber daya manusia dan penentuan pekerjaan yang tepat pada sumber daya yang tepat. Hal ini mengakibatkan adanya keterbatasan sumber daya, karena tidak diketahui kondisi dan kemampuan dari sumber daya yang mengakibatkan kekeliruan pada proses perencanaan dan pemantauan proyek (van Besouw & Bond-Barnard, 2021). Dengan kondisi seperti ini SIMP perlu dikembangkan agar dapat memberikan pilihan keputusan pada manajer proyek agar dapat melakukan pengambilan keputusan terkait dengan alokasi pekerjaan dan sumber daya dengan tepat.

Pengambilan keputusan dalam bidang manajemen proyek merupakan sebuah proses membuat dan melakukan pemilihan pada isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan, penawaran, dan operasional dari sebuah Proyek (Shi et al., 2020). Untuk mempertajam keputusan manajer proyek dalam melakukan pengambilan keputusan, perlu adanya bantuan teknologi pengambilan keputusan dalam SIMP agar keputusan yang diambil oleh manajer proyek berbasis pada data proyek yang dimiliki.

## Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana optimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya dilakukan dengan sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi dengan teknologi pengambilan keputusan”

## Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan dibagi secara garis besar kedalam tiga jenis bidang keilmuan, yaitu manajemen pekerjaan dan sumber daya, sistem informasi manajemen proyek, dan pengambilan keputusan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan dalam bidang manajemen proyek.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu terkait dengan manajemen pekerjaan dan sumber daya pada proyek

| **Judul** | **Tahun** | **Tujuan** | **Metode** | **Hasil** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Advancement of performance measurement system in the humanitarian supply chain* | 2022 | Mendapatkan strategi dan metode terbaik dalam melakukan pengawasan performa dari sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi (Patil et al., 2022). | Strategi *monitoring* performa di identifikasi dan dimodelkan menggunakan Grey DEMATEL dan m-TISM. | Didapatkan hasil bahwa agar suatu organisasi dapat memantau performa dari sumber daya manusia yang bekerja di dalam suatu organisasi, maka adopsi secara cepat untuk mekanisme *supply chain* digital perlu untuk dilakukan. Untuk memastikan kinerja yang dilakukan oleh sumber daya manusia dapat terukur dengan benar (Patil et al., 2022). |
| *It is about time: Bias and its mitigation in time-saving decisions in software development projects* | 2020 | Mendapatkan informasi terkait bias waktu pekerjaan proyek pengembangan software utama terjadi karena apa (Fink & Pinchovski, 2020). | Pengujian 2 pendekatan proyek management kepada 3 praktisi PM. | Manajemen pekerjaan dan sumber daya dengan pendekatan *agile*, memiliki kekurangan yaitu bias estimasi pekerjaan lebih besar di bandingkan pendekatan *waterfall.* Hal ini diakibatkan permasalahan perencanaan dan *resource constraint* (Fink & Pinchovski, 2020). |
| *Information systems project management success* | 2021 | Menemukan masukan terkait dengan bagaimana menyukseskan proyek sistem informasi yang berjalan agar mampu memenuhi *deliverables* yang diinginkan oleh *stakeholder* (Varajão et al., 2021)*.* | Melakukan pengumpulan data terkait dengan implementasi PM *Framework* dan SIMP pada organisasi IT, dilakukan pengujian ANOVA one-way terhadap pengaruh *scope, cost,* *schedule* terhadap kesuksesan *project* IT | Diketahui bahwa proyek IT yang sukses umumnya mengalami perubahan *schedule* dan *scope*. Hal ini menunjukkan bahwa proyek IT merupakan proyek yang dinamis dan perlu penanganan khusus terkait manajemen *task* dan *resource* (Varajão et al., 2021)*.* |
| *Performance evaluation of scheduling policies for the dynamic and stochastic*  *resource-constrained multi-project scheduling problem* | 2022 | Mendapatkan metode yang dapat mengatasi permasalahan proyek dengan tipe *Resource Constraint Multiple Project Schedulling Problem* (RCMPSP), dikarenakan durasi pekerjaan yang umumnya diprediksi berbeda ketika proses pelaksanaan. (Satic et al., 2022). | Permasalahan dianggap sebagai permasalahan stokasik, di mana dilakukan pemodelan *matrkov decision process* dalam bentuk diskrit dan melakukan penyelesaian pemorgrama dinamis, dengan alokasi pekerjaan, alokasi sumber daya, dan penjadwalan dijadikan masukan dalam model yang di buat. | Didapatkan penyelesaian dengan algoritma programa dinamis mampu untuk meningkatkan performa proyek hingga 37.6%, hal ini menunjukan bahwa dengan memperbaiki durasi dan alokasi pekerjaan dapat meningkatkan performa dari suatu proyek (Satic et al., 2022). |

Tabel 1.2 Penelitian terdahulu terkait dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Proyek

| **Judul** | **Tahun** | **Tujuan** | **Metode** | **Hasil** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Smart Project Management Information Systems (SPMIS)*  *for Engineering Projects – Project Performance Monitoring*  *& Reporting* | 2021 | Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana organisasi mengimplementasikan SIMP pada berbagai industri. Dan melihat *best practice* penggunaan SIMP pada masing-masing industri seperti apa (van Besouw & Bond-Barnard, 2021). | Metode yang digunakan adalah menguji beberapa SIMP yang ada di industri saat ini kepada industri tertentu dan membaca literatur review dari SIMP. Setelah di dapatkan review maka dilakukan pemetaan terhadap SIMP yang ada dengan fungsional *best practice*. | Diketahui bahwa hampir seluruh SIMP yang ada memiliki kelebihan dan kekurangan khususnya untuk mengisi kebutuhan manajemen *task* dan manajemen *resource*. Para praktisi umumnya mengintegrasikan beberapa SIMP, untuk memenuhi kebutuhan dari proyek (van Besouw & Bond-Barnard, 2021). |
| *Early-warning performance monitoring system (EPMS) using the business information of a project* | 2018 | Pembangunan sebuah sistem monitoring proyek untuk melihat hambatanpekerjaan, sehingga dapat diprediksi apabila ada risiko proyek, dapat dilakukan mitigasi segera, agar tetap sesuai denganlingkup proyek yang telah ditentukan (Kim et al., 2018)*.* | Mengintegrasikan parameter *status progress* dan *budget growth* dengan sebuah *database*, untuk melihat ketersediaan sumber daya yang ada sehingga dapat di monitor dalam sebuah grafis *performance index*, sehingga dapat diambil aksi lebih awal sebelum terjadi suatu permasalahan. | Didapatkan sebuah sistem yang dapat memantau *Performance Index* dari proyek konstruksi dengan mebuat sebuah grafis dinamis yang terintegrasi dengan *database* perusahaan (Kim et al., 2018).  Data pemantauan ini yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam manajemen proyek. Akan tetapi belum ada pilihan keputusan yang dapat dipilih oleh manajer proyek untuk melakukan aksi selanjutnya. |
| *Project portfolio management information systems’ positive influence on performance –the importance of process maturity* | 2020 | Melakukan penelitian terhadap implementasi Sistem Informasi Manajemen Proyek dan erminolo (SIMPP) pada organisasi, untuk melihat efektivitas SIMPP pada organisasi. | Melakukan pengumpulan data pada berbagai perusahaan yang sedang menggunakan SIMPP, untuk melihat seberapa berhasil implementasi dengan melihat beberapa faktor. Hasil yang didapatkan kemudian dilakukan *preprocessing*, statistik deskriptif, dan uji hipotesis terhadap data yang sudah di kumpulkan. | Diketahui bahwa SIMP berperan positif dalam meningkatkan kualitas dari project & portfolio management. Namun efek positif ini hanya muncul pada SIMP yang sudah terformalisasi dengan baik dan apabila telah digunakan secara holistik. SIMPP juga dapat berdampak positif pada seluruh jenis erminolo tanpa mengenal jenis kompleksitasnya. |
| *Using AI to develop a framework to prevent employees from missing*  *project deadlines in software projects – case study of a global human capital*  *management (HCM) software company* | 2022 | Melihat framework kecerdasan buatan seperti apa yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam meminimalisir adanya keterlambatan dalam *delivery* proyek (Sheoraj & Sungkur, 2022). | Melakukan studi literatur dan riset terhadap ketersediaan SIMP yang ada di pasaran yang sudah mengimplementasikan kecerdasan buatan, dan Menyusun kerangka kecerdasan buatan yang optimal untuk dapat mengurangi keterlambatan proyek. | Diketahui bahwa untuk membangun sebuah SIMP yang mampu mengurangi keterlambatan proyek maka sebuah SIMP perlu mampu untuk:  1.Memprediksi total waktu yang diperlukan  2.Menginformasikan ketersediaan sumber daya dari suatu organisasi.  3.Menghubungkan antar anggota proyek secara lebih harmonis.  Karena kondisi saat ini SIMP yang tersedia hanya memprediksi total waktu berdasarkan ketersediaan sumber daya saja, tanpa memperhatikan kemampuan dari sumber daya tersebut. (Sheoraj & Sungkur, 2022). |

Tabel 1.3 Penelitian terdahulu terkait pengambilan keputusan dengan alat bantu pengambilan keputusan dalam bidang manajemen proyek

| **Judul** | **Tahun** | **Tujuan** | **Metode** | **Hasil** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *A Multi-Criteria Decision Analysis Technique for Stochastic Task Criticality in Project Management* | 2017 | Melihat Implementasi pemilihan project yang masuk kedalam suatu organisasi dengan menggunakan metode TOPSIS, AHP. ANP (Floyd et al., 2017). | Dilakukan survey kepada beberapa industri terkait bagaimana mereka memilih project yang masuk ke dalam suatu organisasi. Kemudian dilakukan studi lebih lanjut bagaimana implementasi TOPSIS, salah satu metode yang banyak digunakan dalam mengoptimalisasi proyek. | Didapatkan bahwa MCDM sudah di gunakan untuk melakukan pemilihan prioritas project. MCDM yang umumnya digunakan oleh banyak organisasi adalah TOPSIS.  Dengan menggunakan TOPSIS, manajer proyek dapat melakukan pengurutan pekerjaan berdasarkan hasil dari metode *critical path.* Sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih fokus kepada pekerjaan yang berisfat kritis (Floyd et al., 2017).  Akan tetapi pada penelitian ini pilihan keputusan yang di berikan oleh TOPSIS berbasis pada satu kali proses wawancara dan pemodelan, sehingga apabila digunakan pada kasus berbeda, hasil yang dimunculkan dapat bersifat tidak valid, apabila inputan yang digunakan tidak konsisten dengan model yang telah di buat. |
| *A two-phase approach for solving the multi-skill resource constrained multi-Project Scheduling problem: a case study* | 2021 | Mendapatkan model manajemen task dan resource yang dapat memilnimalisir waktu proyek dan biaya proyek dari project yang bersifat MPMSRCSP (Hosseinian & Baradaran, 2021). | Sintesis 2 Metode OR dan MCDM : OR (MOGR) digunakan untuk mencari solusi terbaik dari model permasalahan, MCDM (TOPSIS) digunakan untuk memeberikan urutan piliihan solusi terbaik dari OR. | Pendekatan yang telah di bangun dibandingkan dengan pendekatan OR dan MCDM di nilai lebih efektif dalam menurunkan usia proyek dan biaya proyek, akan tetapi sistem yang dibangun merupakan modular dari sistem yang ada dan bukan merupakan sistem holistik, sehingga sulit untuk digunakan pada saat implementasi (Hosseinian & Baradaran, 2021).  Selain itu sistem yang dibangun terbatas pada satu kali proses pemberian keputusan, dan tidak bersifat dinamis seiring dengan perubahan proyek |
| *Automatic Workload Estimation for Software House* | 2020 | Membuat sebuah sistem ML yang dapat membantu mengurangi waktu pengerjaan dengan mengurangi waktu pekerjaan dan alokasi pekerjaan pada seseorang (Yodnual et al., 2020). | Menggunakan metode *naïve bayes* untuk mengetahui tingkatan beban kerja yang akan dilakukan seseorang berdasarkan parameter (Yodnual et al., 2020):  1. Prioritas  2. Jenis tiket  3. Jenis pekerjaan | Diketahui dengan adanya penambahan sistem ML *naïve bayes* untuk memprediksi beban kerja yang akan dilakukan, mampu untuk mengurangi waktu ketika memperjelas beban kerja dan pembagian kerja, dan juga mengurangi beban pada sumber daya karena pekerjaan tersebar merata (Yodnual et al., 2020).  Akan tetapi dengan algoritma *naïve bayes* yang digunakan memiliki kelemahan di mana perlu di berikan pembobotan pada kategori yang dibuat sehingga hasil yang di munculkan relatif bias dengan pembobotan yang sudah ditetapkan. |
| *A review of machine learning*  *applications in human*  *resource management* | 2022 | Melihat bagaimana perusahaan mengadopsi ML dalam melakukan penyelesaian permasalahan manajemen sumber daya pada organisasi (Garg et al., 2022). | Melakukan studi literatur terhadap 105 jurnal terindeks scopus yang mengimplementasikan ML pada proses manajemen sumber daya. | Diketahui bahwa untuk memecahkan permasalahan rekrutmen dan manajemen performa sumber daya pada organisasi, metode ML yang digunakan adalah *decision tree* dan *natural language erminology* untuk melakukan klasifikasi.  Akan tetapi penggunaan *decision tree* sering kali mendapatkan permasalahan karena keputusan yang di ambil berdasarkan satu pohon keputusan. (Garg et al., 2022). |
| *Research on the Classification of High Dimensional*  *Imbalanced Data based on the Optimization of Random*  *Forest Algorithm* | 2018 | Mengetahui performa ML *random forest* dalam melakukan klasifikasi untuk data yang memiliki banyak dimensi dan elemen (Xiaojuan, 2018). | Melakukan studi literatur dan studi evaluasi terhadap penggunaan ML khususnya *random forest.* | *Random forest* merupakan metode ML yang merupakan penyempurnaan dari metode *decision tree,* di mana permasalahan *overfitting* dapat di atasi dikarenakan *random forest* terdiri dari beberapa *decision tree* yang di akhir diambil keputusan sehingga model lebih akurat.  Penggunaan *random forest,*  saat ini belum maksimal dikarenakan kompleksitas implementasi. Akan tetapi *random forest* memiliki potensi tinggi dan tingkat akurasi yang lebih besar (Xiaojuan, 2018). |

Pada Tabel 1.1 telah dijelaskan bagaimana manajemen pekerjaan dan manajemen sumber daya dilakukan pada beberapa penelitian. Dapat disimpulkan bahwa dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, manajemen pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia dan juga manajemen sumber daya manusia di dalam suatu proyek penting untuk dilakukan karena akan mempengaruhi performa proyek seperti keterlambatan *delivery* proyek, hingga terbengkalai suatu proyek. Adapun solusi yang dilakukan pada penelitian sebelumnya masih bersifat modular untuk permasalahan manajemen pekerjaan dan tidak bersifat holistik proyek.

Pada Tabel 1.2 telah dijelaskan bagaimana SIMP digunakan dalam membantu pekerjaan manajer proyek dalam melakukan manajemen proyek. Diketahui bahwa dari SIMP yang ada di pasar saat ini, masih belum dapat mengakomodir kebutuhan manajer proyek terkait manajemen pekerjaan dan manajemen sumber daya secara dinamis. Untuk itu para manajer proyek mengombinasikan beberapa SIMP untuk dapat menyelesaikan permasalahan manajemen proyek yang bersifat dinamis. Namun belum ada penelitian mengenai pengembangan SIMP untuk dapat menyelesaikan permasalahan spesifik ke manajemen pekerjaan dan manajemen alokasi sumber daya.

Pada Tabel 1.3 menunjukan bagaimana penelitian terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan proyek berdasarkan teknologi pengambilan keputusan. MCDM merupakan sebuah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan pemilihan proyek. Akan tetapi keluaran dari pengambilan keputusan menggunakan MCDM masih bersifat statis, bergantung pada model MCDM yang telah di buat di awal, sehingga tidak dapat digunakan pada kasus yang bersifat dinamis.

Penelitian lainya membahas terkait dengan optimasi penentuan lingkup pekerjaan dan beban pekerjaan menggunakan salah satu metode ML klasifikasi yaitu *naïve bayes*. Dengan menggunakan metode *naïve bayes,* ditemukan bahwa dapat mengurangi waktu proses estimasi pekerjaan dan mengurangi beban pekerjaan. Akan tetapi metode ML *naïve bayes* memiliki kekurangan di mana kategori klasifikasi perlu diberikan pembobotan agar ML mengarah ke kategori tersebut. Hal ini sedikit bertolak belakang dengan kebutuhan dilapangan yang bersifat dinamis. Penelitian terkait dengan alokasi pekerjaan juga dilakukan dengan melakukan studi literatur terhadap 105 jurnal terindeks scopus yang mengimplementasikan ML pada proses manajemen sumber daya. Berdasarkan penelitian tersebut, diketahui bahwa ML digunakan dalam proses penetuan sumber daya yang akan masuk ke dalam organisasi dan juga manajemen performa yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi. ML yang digunakan pada penelitian ini adalah *decision tree* dan *natural language erminology* untuk melakukan klasifikasi. Akan tetapi penggunaan *decision tree* sering kali mendapatkan permasalahan karena keputusan yang di ambil berdasarkan satu pohon keputusan sehingga memudahkan terjadinya *over fitting*.

Penelitian yang dilakukan oleh Xiaojuan, mengembangkan metode ML *decision tree* yang memiliki permasalahan terkait hasil yang bersifat *over fitting* yang terjadi karena hanya menggunakan satu pohon keputusan, dengan menggunakan *random forest*. Permasalahan *overfitting* dapat di atasi dikarenakan random forest terdiri dari beberapa decision tree yang di akhir diambil keputusan sehingga model lebih akurat.

Akan tetapi penggunaan *random forest* saat ini belum digunakan oleh banyak pihak, dikarenakan kompleksitas ketika akan melakukan implementasi dan pengembangan model.

## Celah Penelitian dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan Sub Bab 1.3 telah dilakukan pembahasan penelitian terdahulu terkait dengan manajemen pekerjaan dan manajemen sumber daya manusia, SIMP, dan juga pengambilan keputusan dengan alat bantu pengambilan keputusan dalam bidang manajemen proyek.

Dari penelitian pada Sub Bab 1.3, terbuka peluang penelitan terkait dengan pengembangan SIMP dengan mengintegrasikan *machine learning* untuk dapat mengoptimasi manajemen pekerjaan yang dilakukan pada proyek dan juga alokasi pekerjaan yang dikerjaan oleh sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah proyek.

Penelitian yang akan dilakukan adalah merancang sebuah SIMP yang dapat menyelesaikan permasalahan alokasi pekerjaan pekerjaan yang dikerjaan oleh sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah proyek secara statis dan dinamis dengan menggunakan  *machine learning* untuk menentukan kriteria apa saja yang menjadi prioritas dalam menentukan alokasi pekerjaan dan sumber daya yang akan mengerjakan pekerjaan suatu proyek. Kriteria ini kemudian diintegrasikan kedalam SIMP dan menerima masukan dari manajer proyek, dan akan memberikan keluaran alokasi sumber daya yang tepat untuk mengerjakan suatu pekerjaan di dalam proyek. Desain yang telah di bangun kemudian disimulasikan kedalam sebuah proses bisnis dan dilihat signifikansi dampak dari desain yang telah dibuat.

## Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah “Mengoptimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya dengan sistem informasi manajemen proyek yang terintegrasi dengan teknologi pengambilan keputusan.”*.*

## Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

Bagi manajer proyek, memberikan dasar bagi manajer proyek untuk menginisiasi proyek pengembangan SIMP yang dapat menyelesaikan permasalahan alokasi pekerjaan dan sumber daya.

Bagi para pengembang aplikasi, mendapatkan landasan dalam melakukan pembangunan SIMP yang dapat menyelesaikan permasalahan alokasi pekerjaan dan sumber daya.

Bagi peneliti, dapat digunakan sebagai acuan dan referensi untuk mengembangkan SIMP untuk dapat menyelesaikan lebih banyak pemasalahan manajemen proyek.

## Batasan Penelitian

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Proyek yang dijadikan acuan dalam penelitian ini terbatas pada perusahaan teknologi informasi berkhusus pada pengembangan perangkat lunak.

Lokasi penelitian dilakukan disalah satu anak usaha perusahaan BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi.

Penelitian yang dilakukan bersifat desain sehingga hasil yang dikeluarkan dari penelitian ini merupakan simulasi dari sistem yang telah di rancang.

Data latih yang digunakan untuk membuat model dari *machine learning* didapatkan dari praktisi proyek yang berkecimbung di industri teknologi informasi dalam rentang tahun 2021-2022.

## Ringkasan Metodologi Penelitian

Penelitian ini secara garis besar dapat digambarkan seperti pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5 Ringkasan Metodologi Penelitian

Berdasarkan Gambar 1.5 penelitian dibagi menjadi empat tahapan yaitu tahapan awal, tahapan perancangan, tahapan simulasi, dan tahapan analisa dan kesimpulan. Tahapan awal merupakan tahapan di mana dilakukan studi literatur untuk mencari tahu terkait dengan apa yang sudah dilakukan pada penelitian terdahulu terkait dengan manajemen sumber daya dan pekerjaan, sistem informasi manajemen proyek, dan pengambilan keputusan menggunakan alat bantu pengambilan keputusan dalam bidang manajemen proyek. Hasil studi literatur ini kemudian dilakukan analisis untuk mencari celah penelitian yang menjadi kebaruan dari penelitian ini. Berdasarkan celah penelitian yang telah ditentukan, maka pertanyaan penelitian dapat ditentukan beserta tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan. Akhir dari tahapan awal adalah penyusunan metodologi penelitian yang akan dilakukan hingga mendapat hasil akhir yang diharapkan.

Tahap perancangan, merupakan tahapan untuk melakukan pengumpulan data dan perancangan dari sistem informasi manajemen proyek yang akan dibangun. Secara umum sistem yang dibangun dibagi menjadi tiga bagian yaitu sistem basis data, sistem identifikasi, dan proses bisnis manajemen proyek. Tahapan awal dalam tahap perancangan adalah melakukan penentuan pakar yang akan menjadi sumber dari data yang akan dijadikan acuan dan model dalam penelitian. Setelah ditentukan pakar yang akan menjadi sumber, kemudian dilakukan perancangan kuesioner. Dalam tahapan perancangan kuesioner poin-poin pertanyaan disesuaikan agar dapat memperoleh data-data terkait dengan:

* Kriteria yang diperlukan dalam menentukan sumber daya yang akan melaksanakan proyek.
* Kriteria sumber daya yang dapat memenuhi suatu pekerjaan dalam sebuah proyek
* Kondisi proses bisnis untuk kegiatan manajemen proyek yang berjalan saat ini.


Setelah didapatkan kuesioner, maka proses pengumpulan data dilakukan. Data yang dikumpulkan merupakan data primer yang merupakan jawaban dari para pakar terkait dengan pertanyaan yang telah dibuat pada kuesioner. Data pada kuesioner kemudian diterjemahkan menjadi sebuah rancangan dari tiga sistem utama yaitu sistem basis data, sistem identifikasi, dan proses bisnis. Proses bisnis yang dirancang dibagi menjadi dua yaitu proses bisnis yang berjalan saat ini dan rancangan proses bisnis ketika sistem basis data dan sistem identifikasi sudah diimplementasikan. Proses bisnis akan dimodelkan dalam bentuk *Business Process Modelling Notation* (BPMN) yang nantinya akan dilakukan simulasi dengan memasukan parameter pada tiap proses yang dijalankan.

Tahapan Simulasi, merupakan tahapan di mana sistem yang telah dibangun disimulasikan dengan memasukan parameter sehingga mengeluarkan keluaran seperti kondisi asli. Sistem yang akan dilakukan simulasi adalah sistem basis data dan sistem identifikasi, untuk dapat menerima data kriteria kedalam sistem basis data dan melakukan proses identifikasi dan alokasi sumber daya. Hasil dari simulasi sistem ini kemudian menjadi parameter yang akan dimasukan ke BPMN dari model proses bisnis yang baru. Parameter proses bisnis lama dan baru kemudian dimasukan ke dalam model BPMN dan akan mengeluarkan keluaran yang akan dianalisis pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Analisa dan Kesimpulan, merupakan tahapan akhir dari penelitian, untuk melakukan analisa dari data yang telah didapatkan dari proses simulasi. Data akan dianalisa secara statistik untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara sebelum adanya rancangan sistem informasi manajemen proyek yang dibuat dengan setelah menggunakan rancangan sistem informasi manajemen proyek dibuat. Hasil pengujian statistik ini kemudian dapat ditarik informasi dan diambil kesimpulan dari penelitian.

# TINJAUAN PUSTAKA

## Transformasi Digital pada Industri Teknologi Informasi

Organisasi pada era industri 3.0 hanya mementingkan erminolo cara suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien dengan menggunakan bantuan dari mesin. Seiring dengan berjalanya waktu dan perubahan era ke industri 4.0, industri diharapkan tidak hanya mampu untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat tetapi juga mampu untuk memenui *business value* dari suatu pekerjaan (Lin et al., 2022). Untuk memastikan suatu industri mampu untuk mencapai *business value* tertentu transformasi digital dilakukan dengan mengembangkan tekonologi informasi dan sistem informasi dari suatu industri untuk memastikan *organizational capability* tercapai (Lin et al., 2022).

Transformasi digital merupakan implementasi teknologi yang ada yang bertujuan untuk merubah secara radikal performa dari suatu perusahaan (Hannemann et al., 2022). Implementasi transformasi digital bersifat terintegrasi, teroptimasi dengan terhubung dengan teknologi terbaru dan juga basis data terpusat atau *Big Data* (Hannemann et al., 2022)*.*

### Manfaat Transformasi Digital

*Big Data Analytics* (BDA) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh suatu organisasi dalam melakukan analisis berbasis data utama (Lin et al., 2022). BDA dapat digunakan untuk menginkatkan dan mempercepat adopsi perubahan pada suatu organisasi untuk dapat menyesuaikan dengan kebutuhan jaman (Lin et al., 2022).

Teknologi digital merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk melakukan perubahan model bisnis yang sedang dilakukan (Bughin et al., 2021). Implementasi dari teknologi informasi dan sistem basis data memungkinkan adanya perubahan model bisnis yang lebih kompleks.

### Kekurangan Transformasi Digital

Terlepas dari diketahui bahwa transformasi digital merupakan bagian penting agar suatu perusahaan dapat berkembang, hanya 50% perusahaan yang mampu megimplementasikan transformasi digital dengan tepat dan memenuh ekspektasi (Bughin et al., 2021).

Kegagalan dari implementasi transformasi digital pada suatu perusahaan dapat diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu (Bughin et al., 2021):

* Desain proses yang salah,
* Tidak ada komitmen eksekusi dari sistem yang telah di bangun,
* Kurangnya kemampuan personal di suatu perusahaan dalam literasi digital.

Seluruh perusahaan yang mengimplementasikan transformasi digital khususnya industri Teknologi informasi, berharap bahwa dengan adanya transformasi digital dapat mengembangkan kegiatan operasional sehari-hari dan kegiatan unik seperti proyek.

## Manajemen Proyek

Untuk mengetahui apa itu manajemen proyek perlu di ketahui terlebih dahulu terkait definisi dari proyek. Proyek merupakan sebuah kegiatan yang bersifat sementara untuk menghasilkan sebuah produk, jasa atau hasil yang berbeda dari yang biasanya dilakukan (PMI, 2021a). Manajemen proyek menurut penelitian yang dilakukan oleh Ashkezari et al. Merupakan sebuah aplikasi proses, aktivitas, dan pendekatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan menyesuaikan dengan kriteria penerimaan yang telah di tentukan (Ashkezari et al., 2022).

Manajemen proyek memiliki grup proses yang menggambarkan perjalanan secara umum suatu proyek yang dilakukan oleh seseorang. Grup proses dari manajemen proyek di bagi menjadi beberapa grup (PMI, 2021a), yaitu:

* Inisiasi
* Perencanaan
* Eksekusi
* Pengendalian dan pengawasan
* Penutupan

Perjalanan dari suatu proyek ditentukan dari ukuran lingkup proyek yang sedang dikerjakan. Untuk proyek dengan siklus perjalanan yang Panjang, memiliki banyak *stakeholder* dan berpengaruh terhadap banyak orang dapat di sebut sebagai *Major Infrastructure Project* (MIP) (Shi et al., 2020). Manajer proyek perlu memastikan setiap grup proses pada manajemen proyek dapat terlaksana dengan baik dan mencapai kriteria penerimaan yang telah ditentukan.


Manajemen proyek juga memiliki beberapa area pengetahuan yang perlu untuk dilakukan pengelolaan sepanjang proyek. Setiap proyek pasti meliputi seluruh area pengetahuan dari proyek manajemen, tetapi tidak semua area pengetahuan perlu di pertimbangkan ketika melakukan manajemen proyek (Fink & Pinchovski, 2020; PMI, 2021a). Adapun area pengetahuan dari proyek manajemen (PMI, 2021a; van Besouw & Bond-Barnard, 2021), meliputi:

* Manajemen Integrasi,
* Manajemen Lingkup,
* Manajemen Jadwal,
* Manajemen Biaya,
* Manajemen Kualitas,
* Manajemen sumber daya,
* Manajemen Komunikasi,
* Manajemen Risiko,
* Manajemen Pengadaan,
* Manajemen *stakeholder.*

## Pendekatan Manajemen Proyek

Manajemen proyek seiring waktu mengalami perubahan baik dari sisi aturan, proses, alat dan juga pendekatan. Manajemen proyek secara umum memiliki dua pendekatan yang saat ini berjalan yaitu tradisional atau yang biasa di sebut dengan *waterfall* dan manajemen proyek yang fleksibel atau biasa di sebut sebagai *agile* (PMI, 2021a)*.*

Pendekatan manajemen proyek yang fleksibel, memungkinkan adanya fleksibilitas pada grup proses perencanaan dan implementasi (Jalali Sohi et al., 2020). Fleksibilitas yang di maksud tidak hanya terbatas pada kelonggaran pemilihan keputusan tetapi memungkinkan adanya perubahan yang bersifat mayor dari seluruh grup proses yang ada (Jalali Sohi et al., 2020). Skema dari adanya manajemen proyek yang fleksibel dapat dilihat pada Gambar 2.1. Kompleksitas proyek akan mengurangi performa dari hasil akhir proyek, hal ini diakibatkan oleh adanya batasan-batasan yang tidak dapat dilalui pada model pendekatan manajemen proyek tradisional (Burga et al., 2022). Dengan adanya manajemen proyek yang bersifat fleksibel, memungkinkan untuk melewati batasan-batasan yang sebelumnya terhambat pada model pendekatan tradisional, dengan memperhatikan beberapa aturan khusus (Burga et al., 2022; Jalali Sohi et al., 2020).



Gambar 2.1 Hubungan kompleksitas proyek dengan bantuan fleksibilitas manajemen proyek dengan hasil akhir proyek

Sumber:

*Agile project management*  memiliki beberapa fitur yang menjadi daya Tarik para praktisi proyek untuk memilih pendekatan ini di bandingkan pendekatan manajemen proyek tradisional (Jalali Sohi et al., 2020), yaitu :

* Mengutamakan kepuasan pelanggan,
* Menerima perubahan dalam proyek dengan mudah,
* Keluaran dari proyek di tuntut untuk dapat diselesaikan di waktu yang singkat,
* *Self-organized*
* Mempererat hubungan antara bagian bisnis dan bagian teknis.

Transformasi digital merupakan salah satu pendorong penerapan pendekatan manajemen proyek *agile* saat ini banyak digunakan. Transisi penggunaan pendekatan manajemen proyek tradisional ke pendekatan manajemen proyek *agile,* utamanya dapt dilihat pada akuntabilitas proyek, di mana sebelumnya akuntabilitas hanya terpusat kepada pemilik proyek dan manajer proyek, berubah menjadi seluruh anggota yang ada di dalam tim proyek tersebut (Burga et al., 2022).

## Kriteria Kesuksesan Proyek

Proyek agar dapat dinyatakan sebagai proyek yang sukses utamanya perlu untuk memenuhi kriteria penerimaan yang telah ditetapkan (Ashkezari et al., 2022). Dalam manajemen proyek dikenal istilah *iron triangle. Iron triangle* adalah adalah *metric* yang digunakan untuk mengukur kesuksesan proyek yang terdiri dari waktu, lingkup, biaya, dan kualitas (Tam et al., 2020). Di mana time, scope dan cost merupakan estimasi yang dapat direncanakan dan divariasikan sementara quality merupakan erminol dependen terhadap 3 komponen estimasi (Tam et al., 2020).

## Sistem Informasi Manajemen Proyek

Dalam pelaksanaan sebuah proyek, manajer proyek menggunakan sebuah alat bantu untuk mempermudah proses manajemen proyek pada seluruh grup proses manajemen proyek yang di sebut dengan Sistem Informasi Manajemen Proyek (SIMP). SIMP merupakan sebuah alat yang digunakan suatu organisasi, untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengelola data Proyek dalam mengejar kinerja Proyek yang optimal (van Besouw & Bond-Barnard, 2021). SIMP secara umum memiliki beberapa fungsi utama yang dapat membantu manajer proyek (PMI, 2021a; van Besouw & Bond-Barnard, 2021), yaitu:

* Perangkat lunak pengolahan jadwal
* Alat pengendali pengeluaran proyek
* Alat pengendali sumber daya proyek
* Sistem informasi dokumentasi proyek

Fungsi lain dari SIMP adalah sebagai *performance management* dan *project portfolio management*. *Performance management* adalah praktik manajemen sumber daya manusia untuk mengevaluasi sumber daya sesuai kriteria yang dimasukan kedalam sistem (Tewari & Pant, 2020).

*Performance management* dari sebuah proyek secara manual menggunakan beberapa cara seperti *Key Performance Indicator* (KPI), *Balance Score Card* (BSC), dan *the European Foundation for Quality Excellence Model*. Namun, Metode *performance management* seperti ini memiliki kekurangan di mana, performa yang diukur tidak bersifat *real-time* (Kim et al., 2018)*.*

*Performance management* pada SIMP apabila diintegrasikan dengan kecerdasan buatan memungkinkan adanya manajemen performa yang didasari oleh data yang ada pada SIMP. SIMP digunakan sebagai *performance management system,* yang merupakan sistem kompleks yang digunakan untuk mengukur performa dari sumberdaya manusia baik kualitatif dan kuantitatif dan membantu untuk pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya (Patil et al., 2022).

Area pengetahuan manajemen proyek yang digunakan untuk mengukur performa dari proyek seperti yang tercantum pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kategori area manajemen proyek yang dijadikan tolok ukur untuk pengukuran performa proyek (van Besouw & Bond-Barnard, 2021)

|  |  |
| --- | --- |
| **#** | **Kategori** |
| 1 | Waktu |
| 2 | Biaya |
| 3 | Kualitas |
| 4 | Kepuasan pelanggan |
| 5 | Stuktur organisasi |
| 6 | Pegawai |
| 7 | Efisiensi |
| 8 | Lingkup |
| 9 | Komunikasi yang dilakukan |
| 10 | Perubahan proyek |
| 11 | Usaha yang dikeluarkan |
| 12 | Keuntungan |
| 13 | Aspek pengadaan |
| 14 | Risiko |
| 15 | Keselamatan, Kesehatan, kerja |
| 16 | Konflik |
| 17 | Lingkungan proyek |
| 18 | Kepentingan |
| 19 | Komitmen |
| 20 | Tingkat kesuksesan implementasi |
| 21 | Relevansi |
| 22 | Persebaran |

Pada Tabel 2.1 dapat di lihat bahwa Waktu, Biaya, dan Kualitas merupakan kategori area manajemen proyek teratas. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ashkezari et al., 2022 di mana Waktu, Biaya, dan Kualitas yang merupakan bagian dari *iron triangle*, merupakan metric yang dapat digunakan untuk menentukan kesuksesan proyek.

Sedangkan *project portfolio management* adalah sekumpulan proyek yang saling berkaitan dan diselesaikan oleh sumber daya yang sama. *Project erminolo management* menetukan proyek mana yang di eksekusi dan menentukan prioritas antara project, dan mentukan alokasi sumber daya (Kock et al., 2020).

SIMP mulai dikembangkan dan diintegrasikan dengan sistem tambahan untuk dapat menerima inputan data yang bersifat *realtime* sehingga dapat menghasilkan olahan data proyek yang dapat menjadi pengetahuan (van Besouw & Bond-Barnard, 2021).

### Pengolahan Jadwal

Pengolahan jadwal dan penjadwalan pekerjaan merupakan tahapan yang kritis dalam melakukan perencanaan proyek (Wulandari et al., 2018). Penjadwalan pekerjaan merupakan Tahapan dalam sebuah proyek untuk menentukan list pekerjaan yang akan dilakukan dan kapan akan melakukan pekerjaan tersebut (Chilton, 2014). Penjadwalan pekerjaan merupakan proses yang kompleks dan memakan waktu yang cukup, sehingga mulai banyak penelitian yang dilakukan untuk mempersingkat waktu penjadwalan pekerjaan (Chilton, 2014).

Fink menyebutkan dalam penelitianya bahwa pengolahan jadwal yang ada saat ini hampir seluruhnya bias dengan kondisi nyata suatu proyek (Fink & Pinchovski, 2020). Adapun poin yang menyebabkan estimasi proyek bergeser dari kondisi nyata (Fink & Pinchovski, 2020), yaitu:

* Bias dari penghematan waktu,
* Ketersediaan dan relevansi informasi,
* Kerangka metode.

### Pengendali Pengeluaran Proyek

SIMP digunakan oleh manajer proyek untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dimiliki oleh proyek (van Besouw & Bond-Barnard, 2021). Biaya proyek yang terdaftar apda SIMP, kemudian dilakukan pembaruan secara berkala seiring dengan berjalanya proyek untuk mengetahui keadaan dari proyek (PMI, 2021a).

SIMP diharapkan dapat digunakan sebagai pengendali pengeluaran proyek yang baik apabila dapat memberi tahu secara dini, Ketika muncul risiko biaya yang tidak sesuai dengan rencana di awal (Kim et al., 2018).

### Sistem Pengendali Sumber Daya Proyek

Manajemen dari beberapa proyek yang berjalan bersamaan akan mempersulit pekerjaan yang akan dilakukan, terlebih jika sumber daya yang digunakan adalah sumber daya yang sama. Permasalahan seperti ini umum disebut sebagai *Resource Constraint Multi-Project Scheduling Problem* (RCMPSP) (Hosseinian & Baradaran, 2021). Masalah utama yang ingin dipecahkan dari permasalahan RCMPSP adalah bagaimana cara untu menemukan penjadwalan aktifitas dari berbagai proyek untuk dengan sumber daya yang terbatas (Hosseinian & Baradaran, 2021).

Permasalahan RCMPSP merupakan permasalahan yang berhubungan dengan ketidakjelasan waktu penyelesaian proyek. Ketidakjelasan pada parameter waktu yang membuat RCMPSP termasuk kedalam permasalahan stokastik (Satic et al., 2022). Satic et al., 2022 mengembangan penelitian sebelumnya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan penjadwalan dengan menambahkan keterangan waktu lebih awal, normal, dan terlambat untuk setiap pekerjaan yang dilakukan untuk mempertajam prediksi dari probabilitas yang ada (Satic et al., 2022).

SIMP saat ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan RCMPSP dengan melakukan perencanaan di depan, dengan menghubungkan pekerjaan dari suatu proyek dengan sumber daya manusia yang akan mengerjakan (Hosseinian & Baradaran, 2021; PMI, 2021a).

SIMP diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dari kapabilitas sumber daya yang ada sehingga dapat mempermudah proses pengendalian sumber daya dari suatu proyek (Bohlouli & Schrage, 2020).

### Sistem Kontrol Dokumen Proyek

Penyimpanan dokumen proyek merupakan hal yang penting, dikarenakan grup proses perencanaan, eksekusi, pengendalian dan pemantauan dan juga penutupan proyek mengacu pada dokument tertentu (PMI, 2021a; van Besouw & Bond-Barnard, 2021). SIMP digunakan untuk mengumpulkan dokumen yang sudah ada dan dikelompokan kedalam grup proses yang sudah ada, agar mempermudah apabila diperlukan adanya referensi dokumen terhadap grup proses tertentu (Jalali Sohi et al., 2020).

Adapun pada kondisi saat ini SIMP yang tersedia secara komersil untuk dapat digunakan dalam kebutuhan sehari-hari dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan SIMP Komersial berdasarkan kelebihan dan kekurangan (van Besouw & Bond-Barnard, 2021)

| **Nama SIMP** | ***Core Strength*** | **Kelemahan** |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Project | * Penjadwalan * Biaya yang terjangkau * Mudah untuk digunakan * Digunakan pada hampir seluruh industri | * Belum tersedia modul manajemen biaya dan manajemen risiko. * Proses input data dilakukan secara teks dan belum dapat dilakukan secara *graphical user interface* |
| Primavera | * Penjadwalan * Manajemen sumber daya * Manajemen portfolio * Analisa risiko | * Belum tersedia modul manajemen biaya * Belum ada mekanisme *workflow* |
| CCS | * Manajemen pembiayaan * Penjadwalan * *Earn value integrator* | * Manajemen portfolio * Manajemen dokumentasi |
| Aconex | * Manajemen dokumentasi * Manajemen alur pekerjaan * Manajemen pekerjaan lapangan | * Penjadwalan * Manajemen pembiayaan |
| Trimble | * Manajemen pembiayaan * Manajemen dokumen * Manajemen alur pekerjaan * Manajemen lapangan | * Penjadwalan * Manajemen portfolio |

## *Enterprise Architecture*

Sistem informasi yang ada pada lingkungan perusahaan memiliki kompleksitas yang berbeda dengan sistem informasi yang ada pada umumnya. Di mana pada sistem informasi perusahaan atau *enterprise* memiliki sistem yang saling terintegrasi, mengandung banyak proses dan hierarki yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan melakukan perancangan terhadap sistem informasi *enterprise,* dikenal sebuah metode yang biasa di sebut dengan *Enterprise Architecture* (EA).

EA merupakan sebuah metode dan sebuah prinsip yang menghubungkan antara tujuan fungsional dari suatu bisnis dengan pemanfaatan teknologi informasi dan strategi sistem informasi yang akan dijalankan untuk mendapatkan *business value* (Hannemann et al., 2022)*.* EA menujukan struktur sebuah perusahaan dan sistem di dalamnya yang terdiri dari :

* Tujuan perusahaan,
* Struktur organisasi,
* Struktur dan hirarki informasi
* Proses bisnis yang berjalan.

Secara umum EA diadopsi dalam beberapa jenis kerangka berfikir yang bertujuan untuk mengarahkan EA dapat mencapai *business value* (Hannemann et al., 2022)*,* yaitu :

### *Zachman Framework*

*Zachman Framework* merupakan sebuah *framework* yang klasik dan memiliki beberapa istilah dalam memodelkan sistem informasi *enterprise* yang kompleks (Hannemann et al., 2022). *Zachman* memiliki enam perspektif pandangan dalam melakukan perancangan sebuah sistem informasi *enterprise,* yaitu,


* Sudut pandang perencana
* Sudut pandang pemilik sistem
* Sudut pandang implementor
* Sudut pandang sub-kontraktor

*Framework Zachman* memiliki kekurangan yaitu belum memberikan keterangan urutan pekerjaan yang dilakukan dalam penggunaan *framework* ini, sehingga perlu untuk mendefinisikan urutan fase sebelum menggunakan *framework* ini.

### *Gartner Framework*

*Gartner Framework* (GF)merupakan *framework* EA yang mementingkan proses perpindahan data antar aspek *framework,* untuk memastikan tujuan bisnis tercapai (Valeev et al., 2021). Pada Gambar 2.2 dapat dilihat aspek dan komponen penyusun GF*.* Dapat dilihat bahwa GF memiliki tiga aspek yang ditinjau ketika akan melakukan perancangan dan implementasi sistem informasi *enterprise* (Valeev et al., 2021)*,* yaitu:

* Infrastruktur
* Teknologi
* Perangkat Lunak
* Model dan algoriitma



Gambar 2.2 Aspek dan komponen penyusun *Gartner Framework*

Sumber:

Masing-masing aspek dari GF memiliki komponen yang bersifat hirarki untuk memasikan fundamental kelangsungan bisnis tetap di pertimbangan seiring pengembangan sistem.

### *Federal Enterprise Architecture Framework*

*Federal Enterprise Architecture Framework* (FEAF) merupakan sebuah *framework* yang dibuat oleh *Federal Chief Information Officers* (CIO) untuk membuat sebuah kerangka EA yang dapat menyelesaikan permasalahan perusahaan yang memilki hambatan atau tantangan ke berbagai ermino yang berbeda (Gao, 2001a).

### *The Open Group Architecture Framework*

*The Open Group Architecture Framework* (TOGAF) merupakan *framework* standar sistem informasi *enterprise* yang memiliki hampir seluruh komponen yang dimiliki oleh metode pengembangan arsitektur yang lainya (Hannemann et al., 2022). Metode pengembangan arsitektur yang dimiliki oleh TOGAF terdiri dari beberapa fase (Hannemann et al., 2022), yaitu:

* Fase preliminari
* Penentuan visi arsitektur
* Perencanaan bisnis
* Perencanaan sistem informasi
* Perencanaan teknologi yang digunakan
* Studi peluang dan solusi yang dapat diselesaikan
* Perencanaan mekanisme migrasi layanan
* Implementasi kebijakan yang telah dibuat
* Mekanisme manajemen perubahan
* Manajemen kebutuhan

TOGAF juga memiliki empat domain arsitektur sistem informasi (Hannemann et al., 2022), yaitu :

* Arsitektur bisnis
* Arsitektur data
* Arsitektur aplikasi
* Arsitektur teknologi

TOGAF memiliki Bahasa pemodelan rancangan sistem EA yang dinamakan ArchiMate (Hannemann et al., 2022; Saragih et al., 2021). Dengan menggunakan ArchiMate, sebuah desain dapat digambarkan secara umum yang dapat menggambarkan kondisi (Hannemann et al., 2022; Saragih et al., 2021):

* Bisnis
* Aplikasi
* Teknologi
* Strategi
* Motivasi

Prinsip utama dari EA adalah untuk memberikan aturan dan juga arahan bagi perusahaan untuk penggunaan dan pengadaan teknologi informasi yang ada di suatu perusahaan. Dengan mengimplementasikan EA di dalam perancangan sistem informasi akan lebih mudah dilakukan proses audit (Hannemann et al., 2022).

EA memiliki beberapa manfaat ketika diimplementasikan pada sebuah perusahaan yang akan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan nilai bisnis (Gao, 2001b), yaitu:

* Penyelarasan: Adopsi dari EA diharapkan dapat menyelaraskan investasi pada teknologi dan sistem informasi sejalan dengan kebutuhan bisnis.
* Terintegrasi: Penyelarasan antara segmen yang ada pada suatu perusahaan membuat data yang digunakan tidak berubah-ubah dan alur informasi terstandarisasi dengan baik.
* Perubahan: Adopsi EA memungkinkan adanya kemudahan dalam melakukan perubahan pada suatu perusahaan. Hal ini diakibatkan oleh EA membagi aspek dan komponen dalam melakukan perancangan sehingga perluasan ataupun perubahan dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.
* Mempercepat *time to market*: *Framework* EA memudahkan perusahaan dalam melakukan perancangan dan implementasi dari perancangan, sehingga akan mengurangi waktu untuk proses pengembangan suatu layanan.

## *Business Process*

*Business process* urutan pekerjaan yang dikerjakan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan (K.Pratt & Roy, 2017; vom Brocke, 2018). *Business process* perlu untuk dikelola agar suatu perusahaan dapat memastikan tujuan yang ingin dicapai dengan lebih effisien dan memberikan kepuasan pada pelanggan. Proses pengelolaan *business process* disebut sebagai *Business Process Management* (BPM) (vom Brocke, 2018). BPM merupakan kemampuan dari suatu organisasi yang termasuk kebijakan, formulasi strategi, metode, teknologi, dan manusia untuk menganalisis, merancang, mengimplementasikan dan mengembangkan secara berkala sebuah *business process* (vom Brocke, 2018)*.* BPM secara umum memiliki dua fase dalam proses pengembanganya yaitu pengembangan proses dan *reengineering* proses (vom Brocke, 2018). Pengembangan proses merupakan tahapan di mana suatu organisasi menganalisis proses bisnis yang berjalan saat ini dan memberikan perbaikan ataupun inovasi pada proses bisnis yang berjalan untuk mengejar pengembangan yang berkelanjutan. *Reengineering* proses merupakan tahapan di mana proses bisnis yang berjalan, diuji dan ditantang untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Apabila proses bisnis tidak dapat memenuhi pengujian maka dilakukan perubahan secara radikal terhadap proses bisnis yang berjalan untuk dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan (vom Brocke, 2018).

### *Business Process Modelling Notation*

*Business Process Modelling Notation* (BPMN) merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menggambarkan sebuah proses bisnis yang ada di dalam suatu proses (González Moyano et al., 2022a). BPMN merupakan alat pemodelan proses bisnis yang banyak digunakan pada industri yang menjalankan *agile software development* (González Moyano et al., 2022b)*.*Dalam sebuah BPMN, proses bisnis ditandai dengan tanda mulai dan tanda berhenti dari suatu bisnis proses, dan berisi komponen proses dan juga keputusan yang menunjukan bagaimana suatu bisnis dapat berjalan.

## Teori Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan menurut Shi et al. adalah sebuah kombinasi dari proses dan hasil, yang mengacu pada proses identifikasi masalah dan memilih skema akhir yang akan digunakan (Shi et al., 2020). Adapun dalam pengambilan keputusan pada manajemen Proyek memiliki definisi yang berbeda dari pengambilan keputusan secara umum yaitu sebuah proses membuat dan melakukan pemilihan pada isu-isu yang berkaitan dengan perencanaan, penawaran, dan operasional dari sebuah Proyek (Shi et al., 2020).

Dalam pengambilan keputusan terdapat hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu ketika suatu proses pengambilan keputusan mengacu pada serangkaian fitur dalam konteks keputusan yang membuat pengambilan keputusan semakin kompleks. Kondisi seperti ini dapat juga disebut sebagai kompleksitas pengambilan keputusan (Shi et al., 2020).


Kompleksitas dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kompleksitas detil dan kompleksitas dinamis (Shi et al., 2020). Kompleksitas detil menggambarkan suatu kompleksitas yang terkait dengan hasil akhir dari pengambilan keputusan. Sedangkan kompleksitas dinamis merupakan jenis kompleksitas yang berubah-ubah seiring berjalanya proyek, kompleksitas ini terkait dengan proses pengambilan keputusan (Shi et al., 2020).

### Multi Criteria Decision Making

*Multi Criteria Decision Making* (MCDM) merupakan salah satu teknik untuk melakukan pemilihan atau pengambilan keputusan berdasarkan pilihan-pilihan yang diformalisasi secara transparan dan dengan cara tertentu (Zlaugotne et al., 2020). MCDM merupakan ilmu yang mempelajari metode dan juga prosedur yang mempertimbangkan beberapa kriteria yang mungkin akan saling berhubungan untuk dapat dihubungkan dengan mekanisme proses manajemen perencanaan (Hannemann et al., 2022). MCDM merupakan sebuah pendekatan yang dapat menghasilkan beberapa set solusi yang baik ataupun mendekati terbaik untuk permasalahan yang berhubungan antara satu pilihan dengan pilihan lain (Arslan, 2018).

MCDM membantu pengambil keputusan dengan menggunakan kriteria untuk memilih alternatif pilihan atau prioritas dari peringkat alternatif (Almeida Prado Cestari et al., 2020). MCDM membantu individual yang cenderung ketika berpikir dipengaruhi oleh perasaan yang dirasakan (Arslan, 2018).

MCDM telah di klasifikasi berdasarkan data yang menjadi masukan, kriteria yang digunakan dan juga berapa banyak alternatif pilihan yang dapat di hasilkan. Pada klasifikasi ini MCDM dapat dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu *basic method, single analytical method,* dan *hybrid method* (Arslan, 2018)*.*



Gambar 2.3 Pembagian MCDM berdasarkan data, kriteria yang digunakan, dan jumlah hasil yang dikeluarkan

Sumber: (Arslan, 2018)


*Basic method*  merupakan jenis MCDM sederhana yang terdiri dari satu model matematis penyelesaian seperti metode programa linier, programa integer, dan *goal programming* (Arslan, 2018)*.*

*Single Analytical Model* merupakan jenis MCDM yang mengadopsi *basic methode* sebagai dasar, kemudian dikembakgan dengan variasi model analisis yang dilakukan (Arslan, 2018).

*Hybrid Method* merupakan jenis MCDM yang menggabungkan satu atau lebih jenis MCDM untuk mendapatkan hasil alternatif pilihan yang lebih tepat dan saling mengisi kekurangan dari sistem MCDM yang lain (Arslan, 2018). *Hybrid method* dapat di bentuk dengan mengombinasikan beberapa kombinasi (Arslan, 2018).:

1. Kombinasi antara metode *single analysis model* dengan *single analysis model* yang lainya.
2. Kombinasi metode MCDM dengan metode *single analysis model* yang dapat mengidentifikasi kriteria lebih baik.
3. Kombinasi teori logika *fuzzy* dengan salah satu metode *single analytical method.*
4. Kombinasi antara *single analysis model* dengan model optimasi lainya.

Kombinasi dari model *hybrid* MCDM dapat di lihat pada



Gambar 2.4 Kombinasi MCDM untuk membentuk sebuah MCDM yang bersifat hybrid

Sumber: (Arslan, 2018)

Setiap MCDM memiliki perhitungan dan Metode yang berbeda yang akan menghasilkan data yang kemungkinan berbeda juga (Zlaugotne et al., 2020). Pada Tabel 2.3 dapat dilihat perbandingan Metode MCDM yang umum digunakan dari berbagai aspek (Zlaugotne et al., 2020).

Tabel 2.3 Rangkuman perbandingan metode MCDM yang umum digunakan (Zlaugotne et al., 2020)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TOPSIS** | **VIKOR** | **COPRAS** | **AHP** |
| **Jenis normalisasi** | Normalisasi vektor | Normalisasi linier | Normalisasi vektor | Normalisasi vektor |
| **Kegunaan** | Pengambilan keputusan, penentuan peringkat | Pengambilan keputusan, penentuan peringkat | Pengambilan keputusan, penentuan peringkat | Keperluan sortasi, Pengambilan keputusan, penentuan peringkat |
| **Masukan** | Pembobotan yang berentang dari yang ideal-tidak ideal | Pembobotan terbaik-terburuk | Pembobotan terbaik-terburuk | Perbandingan pasangan pilihan dari skala 1-9 |
| **Keluaran** | Peringkat lengkap dari yang paling ideal-hingga tidak ideal, dengan kedekatan antar pilihan | Peringkat dari yang terbaik hingga terburuk, dengan kedekatan antar pilihan | Peringkat dari yang terbaik hingga terburuk, | Peringkat dengan nilai pada masing-masing peringkat. |

*Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan metode alternatif yang digunakan untuk membandingkan pasangan pilihan, umumnya kategori dan sub kategori untuk mendapatkan urutan pilihan dengan nilai, sehingga dapat di ambil keputusan dari peringkat yang dihasilkan (Bohlouli & Schrage, 2020).

Permasalahan pengambilan keputusan tidak selalu dapat ditentukan dengan dengan menggunakan hirarki proses, hal ini disebabkan oleh adanya keterkaitan yang tidak tergambar antar erminol yang di kendalikan dengan hirarki di atasnya. *Analytical Network Process* (ANP) merupakan Teknik MCDM yang menggunakan jaringan hirarki di mana memungkinkan adanya keterkaitan antara elemen yang di kendalikan dan hirarki ermino (Chen et al., 2019a). Koneksi dari ANP dapat di gambarkan pada Gambar 2.5.

Chart

Description automatically generated

Gambar 2.5 Koneksi hirarki pada teknik penentuan keputusan menggunakan ANP

Sumber:

ANP membagi elemen dari sistem menjadi 2 hirarki, yaitu :

* Hirarki kendali
* Hirarki jaringan

ANP sudah banyak di adopsi oleh berbagai area dalam membantu menentukan keputusan yang meliputi manajemen rantai pasok, manajemen limbah, energi, analisis risiko konstruksi dan erminolo (Chen et al., 2019b).


*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) merupakan metode MCDM yang memungkinkan input yang lebih sedikit dibandingkan dengan AHP, namun masih dapat menghasilkan peringkat terbaik dari pilihan yang ada, dengan nilai kedekatan antar pilihan yang ada (Zlaugotne et al., 2020).

VIKOR merupakan metode MCDM yang ditujukan untuk menyelesaikan permsalahan yang bersifat kompleks dan dianggap sebagai metode yang dapat mengkompromi pemanfaatan secara maksimal sumber daya yang ada dan meminimalkan limbah personal (Gao et al., 2020).

*Complex Proportional Assessment* (COPRAS) merupakan sebuah metode MCDM yang digunakan umumnya pada bidang sains dan teknologi khususnya di bidang manufaktur (Jain & Chand, 2021). COPRAS diminati oleh pengguna MCDM dikarenakan fleksibilitas yang dimiliki dalam melakukan penentuan kriteria. COPRAS dapat menunjukan alternatif terbaik berdasarkan dengan mempertimbangkan kondisi ideal dan non-ideal (Jain & Chand, 2021; Zlaugotne et al., 2020). COPRAS menawarkan beberapa kelebihan di bandingkan jenis MCDM yang lain seperti, mudah digunakan, transparan dan mudah untuk diinterpretasikan dalam bentuk grafik. COPRAS juga memiliki kelebihan dibandingkan dengan MCDM lain (Jain & Chand, 2021), yaitu:

* Waktu kalkulasi relative cepat
* Transparan
* Mudah digunakan
* Mudah untuk diinterpretasikan kedalam grafik

Langkah umum yang dilakukan dalam menggunakan metode COPRAS ditunjukan secara umum pada.




Gambar 2.6 Tata cara MCDM menggunakan metode COPRAS

Sumber: (Jain & Chand, 2021)

### Kecerdasan Buatan dan *Machine Learning*

Kecerdasan buatan sudah menjadi salah satu alat yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan modern yang tidak dapat diselesaikan oleh solusi terdahulu. Kecerdasan buatan dapat diartikan sebagai kemampuan dari sebuah sistem buatan untuk dapat menirukan fungsi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia (Hurwitz & Kirsch, 2018). Kecerdasan buatan merupakan payung keilmuan yang mendasari *machine learning* dan *deep learning.* Kecerdasan buatan membantu manajer proyek untuk melakukan penugasan pekerjaan berdasarkan kemampuan dari individu yang mengerjakan (Sheoraj & Sungkur, 2022).

*Machine Learning* (ML) merupakan sebuah bentuk dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah sistem untuk melakukan pembelajaran dari sebuah data latih dibandingkan membuat pemrograman dari sebuah model yang ditentukan sejak awal (Hurwitz & Kirsch, 2018). ML merupakan bagian yang lebih spesifik dalam kecerdasan buatan, dikarenakan pada ML sudah menggunakan berbagai alogirtma yang dilakukan secara iterastif untuk mengembangkan dan mendeskripsikan data agar dapat memprediksi keluaran dari sebuah masukan (Hurwitz & Kirsch, 2018).



Gambar 2.7 Jenis kecerdasan buatan dan ML secara lingkup garis besar

Sumber: (Hurwitz & Kirsch, 2018)

Pada Gambar 2.7 dapat dilihat gambar lingkup kecerdasan buatan dan juga ML yang ada saat ini. *Reasoning* dalam kecerdasan buatan merupakan jenis kecerdasan buatan yang biasa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh manusia kepada sistem berdasarkan set data acuan yang telah di masukan (Hurwitz & Kirsch, 2018).

*Natural Language Processing* (NLP) merupakan jenis kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah sistem mengidentifikasi Bahasa umum yang digunakan manusia untuk berkomunikasi (Hurwitz & Kirsch, 2018).


*Planning* merupakan jenis dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sebuah sistem untuk melakukan perencanaan dari masukan yang telah di berikan (Hurwitz & Kirsch, 2018). Adapun jenis dari kecerdasan buatan yang telah disebutkan di persempit lagi kedalam ML dan jenis dari ML.

Pada Gambar 2.7 dapat dilihat juga ML memilki beberapa jenis yaitu *supervised learning, unsupervised learning, reinforce learning,* dan *deep learning.* Perbedaan jenis dari masing-masing ML berada pada masukan dan juga keluaran dari jenis ML yang digunakan (Hurwitz & Kirsch, 2018).

*Supervised Learning* (SL)merupakan jenis dari ML yang sudah diketahui dan ditentukan keluaran dari sistem seperti apa, sehingga sistem hanya melakukan identifikasi yang dilanjutkan dengan regresi atau klasifikasi dari data yang dimasukkan (Mrukwa, 2018). SLdibagi menjadi dua jenis yaitu regresi dan klasifikasi. SL dengan jenis regresi digunakan ketika ingin memprediksi keluaran dari sebuah sistem dalam bentuk kontinu, sedangkan SL dengan jenis klasifikasi digunakan ketika ingin memprediksi keluaran dari sebuah sistem dalam bentuk diskrit (Mrukwa, 2018).

SL Regresi dapat di bagi lagi menjadi beberapa jenis yaitu regresi linier, regresi logistik, *Support Vector Machine* (SVM), dan *nearest neighbor.* Seluruh jenis SL regresi memiliki kesamaan yaitu seluruhnya menggunakan sebuah model matematika yang menggambarkan fenomena fisis dari suatu logika (Hurwitz & Kirsch, 2018).

SL Klasifikasi dapat di bagi juga menjadi beberapa jenis yaitu *Support Vector Machine* (SVM), *K Nearest Neighbor, Decision Tree,* dan *Random Forest*. SVM merupakan jenis SL klasifikasi yang juga merupakan SL regresi, di mana data yang di miliki di interpretasi dalam sebuah grafik. Garis keputusan di gambar untuk memisahkan 2 jenis klasifikasi (Mrukwa, 2018; Shetty, 2019). Apabila elemen *support* berada pada batasan garis keputusan maka dianggap sebagai suatu klasifikasi (Shetty, 2019).




Gambar 2.8 Contoh Plot *Support Vector* dalam sebuah bidang SVM

Sumber: (Shetty, 2019)

*K Nearest Neighbor* (KNN) merupakan jenis ML klasifikasi yang melihat posisi relatif sebuah nilai terhadap tetangga terdekat dari posisi nilai tersebut (Shetty, 2019). KNN tidak melakukan proses pembelajaran data dan hanya melakukan plot dan mapping data (Shetty, 2019).

*Decision Tree* merupakan jenis ML klasifikasi yang berbentuk seperti pohon. Pada *decision tree* terdapat tiga komponen penyusun yaitu *node, branch,* dan *leaf* (Shetty, 2019)*. Node* merupakan titik di mana proses pengambilan keputusan dilakukan. *Node* terhubung pada *branch,* yang merupakan cabang dari *node* yang menunjukan opsi pilihan yang akan di ambil. Pada akhir *branch* terdapat *leaf* di mana *leaf* merupakan pilihan akhir yang akan menjadi keluaran pada sistem ML *Decision Tree.*

Akan tetapi *Decision Tree* memiliki kelemahan, di mana model yang di buat dari ML *Decision Tree* akan lebih mudah terjadi *overfitting* (Shetty, 2019). Untuk mengatasi permasalahan ini model ML baru digunakan yaitu *Random Forest. Random Forest* merupakan sebuah teknik ML yang dapat menyelesaikan permasalahan regresi dan klasifikasi, dengan menggunakan gabungan dari beberapa sistem *Decision Tree* untuk dapat mengambil keputusan yang lebih presisi (Onesmus, 2020a).



Gambar 2.9 Ilustrasi struktur *random forest* dalam menyelesaikan permasalahan

Sumber: (Onesmus, 2020a)

Pada Gambar 2.9 ditunjukkan bagaimana struktur dari *random forest. Random Forest* bekerja dengan melakukan pemilihan terhadap *root* utama, kemudian dibagikan kepada masing-masing *decision tree* yang ada pada sistem *random forest* (Onesmus, 2020a)*.* Kelebihan yang didapatkan ketikan menggunakan ML *random forest* adalah memiliki hasil prediksi yang lebih valid dan mudah untuk di pahami, dan dapat digunakan untuk data yang banyak (Onesmus, 2020b; Shetty, 2019). Akan tetapi penggunaan *random forest* juga memiliki kekurangan di mana perlu banyak *resource computation* yang digunakan sehingga relatif lebih lambat dibandingkan dengan *decision tree* (Onesmus, 2020b)*.*

*Unsupervised Learning* (UL) merupakan jenis dari ML yang tidak memiliki keluaran tetap untuk di prediksi (Hurwitz & Kirsch, 2018; Mrukwa, 2018). UL digunakan untuk mengungkap keunikan dari sebuah data yang dimasukkan ke dalam sistem. UL dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *clustering* dan *dimensionality reduction.* UL dengan jenis *clustering*, bekerja dengan mengelompokan kelompok data dengan kesamaan dan perbedaan, akan tetapi tidak ada label yang ditambahkan setelah proses *clustering* selesai (Mrukwa, 2018).

*Reinforced Learning* (RL) merupakan pelengkap antara SL dan UL di mana kelompok atau dimensi yang sudah diapatkan pada UL diharapkan kedepanya dapat dilakukan identifikasi sesuai dengan analisa yang telah dilakukan (Mrukwa, 2018). *Artificial Neural Network* (ANN) merupakan teknik lanjut dari ML di mana terdapat sebuah lapisan logika yang saling terhubung dengan masukkan yang diberikan pada suatu sistem (Hurwitz & Kirsch, 2018).

## Pemilihan Proyek

Tidak semua proyek yang masuk kedalam suatu organisasi akan dijalankan. Hal ini diakibatkan oleh organisasi memiliki keterbatasan dari kondisi fisik dan juga finansial dari suatu perusahaan (Condé & Martens, 2020). Akibat ini proyek yang masuk ke organisasi harus di seleksi melalui tahapan yang di kenal sebagai pemilihan proyek.

Pemilihan proyek merupakan kegiatan untuk melakukan pemilihan proyek yang masuk keorganisasi berdasarkan kondisi fisik dan finansial (Condé & Martens, 2020). Menurut Conde & Martens salah satu cara untuk melakukan pemillihan proyek adalah dengan mengimplementasikan Six Sigma ketika melakukan pemilihan proyek. Six Sigma merupakan erminology yang berhubungan dengan manufaktur dan pemodelan statistik yang bertujuan untuk mengurangi adanya kegagalan pada suatu proses (Condé & Martens, 2020).

Six Sigma memiliki 6 area konseptualisasi untuk meningkatkan performa untuk pemilihan proyek (Condé & Martens, 2020), yaitu:

* *Framework* untuk mengidentifikasi dan mengurangi cacat dari suatu proses,
* Merupakan sebuah alat statistik yang digunakan untuk pengembangan proses,
* Merupakan filosofi operasional untuk manajemen,
* Merupakan metodologi analisis,
* dan sebagai kultur bisnis.

Implementasi Six Sigma pada manajemen proyek disarankan untuk dikerjakan pada grup proses eksekusi, untuk mengurangi adanya variasi proses yang akan mengarah pada keterlambatan pekerjaan (Condé & Martens, 2020).

Setelah proyek berhasil terpilih maka proyek tersebut akan dilakukan perencanaan jadwal, lingkup dan biaya. Perencanaan jadwal juga perlu untuk diimbangi dengan teori pemilihan proyek, sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat menyesuaikan kondisi fisik dan finansial yang dimiliki oleh perusahaan.

## Analisis Statistik

Analisis statistik yang dilakukan adalah untuk melakukan perbandingan terhadap model yang telah dibangun dengan kondisi *real* yang sedang berjalan. Analisis statistik yang dilakukan adalah Uji t-pasangan. Uji t-pasangan merupakan jenis pengujian yang digunakan untuk menganalisis hubungan kelompok yang sama dengan perlakuan yang berbeda (Harinaldi, 2005). Dalam praktiknya digunakan dua buah hipotesis yaitu hipotesis null (H0) dan hipotesis alternatif (H1), di mana H0 merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar dua perlakuan dan H1 merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara dua perlakuan pada kelompok yang sama (Harinaldi, 2005). *Percent error* (ɑ) merupakan parameter yang berapa besar error yang mungkin terjadi, semakin kecil nilai ɑ, maka semakin besar kepercayaan atas data tersebut (Harinaldi, 2005). Derajat kebebasan adalah jumlah informasi yang dapat digunakan untuk membuat estimasi. Daerah penolakan ditentukan dari jumlah derajat kebebasan dan tingkat kepercayaan dengan melihat tabel distribusi t (Harinaldi, 2005). Perhitungan rasio uji t-pasangan dapat menggunakan persamaan

.

Di mana:

M = Rerata kelompok data

S = Standar deviasi dari kelompok data

n = Jumlah data dari suatu kelompok

# METODOLOGI DAN PELAKSANAAN RISET

Pada Bab ini akan membahas bagaimana proses perancangan sistem, pembangunan sistem, pengumpulan data, dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini.

## Profil Perusahaan

PT Pembayaran Digital Indonesia merupakan nama alias dari perusahaan yang menjadi obyek penelitian pada penelitian ini. PT Pembayaran Digital Indonesia merupakan anak usaha dari perusahaan BUMN yang bergerak dibidang telekomunikasi. PT Pembayaran Digital Indonesia sendiri bergerak pada penyedia solusi keuangan digital. PT Pembayaran Digital Indonesia memilliki bisnis utama pada 3 portofolio bisnis yaitu *billpayment switching, billpayment aggregator,* dan *online payment solution.* Dalam memberikan layanan kepada pelanggan,

PT Pembayaran Digital Indonesia sudah memilki beberapa layanan yang sudah dapat digunakan oleh pelanggan dengan melakukan integrasi kepada PT Pembayaran Digital Indonesia. Apabila pelanggan memiliki kebutuhan khusus terhadap sebuah layanan keuangan, PT Pembayaran Digital Indonesia akan melakukan pengembangan atas solusi yang ada maupun membuat solusi baru untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dalam sebuah proyek. PT Pembayaran Digital Indonesia dalam kegiatan sehari-harinya mengadopsi model manajemen proyek hibrid, di mana PT Pembayaran Digital Indonesia tetap melakukan perencanaan di awal pada beberapa aspek yaitu:

* Lingkup pekerjaan
* Waktu pekerjaan
* Biaya pekerjaan
* Sumber daya yang melakukan pekerjaan

Namun dalam proses implementasi ataupun eksekusi proyek PT Pembayaran Digital Indonesia mengadopsi *sprint* untuk mengembangkan fitur-fitur yang ada berdasarkan *user story* yang telah dikembangkan di awal ketika proses perencanaan. PT Pembayaran Digital Indonesia pada tahun 2022 mengerjakan 511 proyek yang didalamnya terdiri dari proyek yang bersifat *Business as Usual* dan yang perlu dilakukan pengembangan. Dari 511 proyek yang ada PT Pembayaran Digital Indonesia hanya mampu untuk meyelesaikan proyeknya sebesar 72.03% dan 34.88% lainya masih dalam proses pengerjaan dan terhambat karena satu dan lain hal. Kendala yang dihadapi berdasarkan Gambar 1.3 diakibatkan oleh PT Pembayaran Digital Indonesia mengerjakan lebih dari satu proyek dalam satu waktu bersamaan yang berakibat juga pada kendala sumber daya dan kendala penjadwalan. Kendala ini yang kemudian akan dicoba untuk diselesaikan dengan rancangan sistem optimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya.

## Metodologi Riset

Proses metodologi riset yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Diagram

Description automatically generated

Gambar 3.1 Diagram alir detil penelitan

### Studi Literatur

Studi literatur yang digunakan adalah mencari jurnal dan artikel yang sesuai dengan topik penelitian dan juga melakukan studi keselarasan penelitian dengan ilmu Teknik Industri. Literatur yang dijadikan acuan merupakan literatur terkait dengan:

* Manajemen proyek
* Alokasi pekerjaan dan sumber daya
* Sistem informasi manajemen proyek
* Aplikasi *random forest* dan *machine learning* untuk penyelesaian permasalahan kompleks

Adapun literatur yang menjadi acuan berupa artikel jurnal, makalah konferensi, buku, dan halaman web yang terpercaya keabsahan datanya.

### Keselarasan dengan Ilmu Teknik Industri

Penelitian terkait dengan Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya dengan Sistem Informasi Manajemen Proyek merupakan penelitian yang memiliki hubungan erat dengan bidang keilmuan Teknik Industri. Adapun list bidang keilmuan yang berkaitan ditunjukkan pada Tabel 3.1 dan figur dari lingkup penelitian ini dapat dilihat pada (Badiru, 2014; Institute of Industrial and System Engineer, 2021).

Tabel 3.1 Keselarasan bidang ilmu Teknik Industri dengan penelitian

|  |  |
| --- | --- |
| **Bidang Ilmu** | **Penerapan** |
| ***2. Operations Research & Analysis***  *2.10 Decision Analysis and Game Theory*  *2.10.3 Decision making under risk and uncertainty.*  *2.10.3.1 Decision tree-based expected value criterion* | Bidang ilmu ini digunakan untuk melakukan pembuatan model *machine learning random forest,* yang merupakan alat untuk menemukan kerangka penempatan sumber daya yang tepat pada pekerjaan yang tepat dalam menjalankan sebuah proyek. |
| ***7. Operations Engineering & Management***  *7.2.4. Managing multiple project*  *7.2.4.1 Constrained Resources* | Bidang ilmu ini merupakan bidang yang menjadi landasan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Di mana, ilmu manajemen proyek yang banyak dengan sumber daya terbatas memiliki perlakuan berbeda dengan proyek yang jumlahnya sedikit dengan jumlah sumber daya yang memadai, untuk itu perlu ada kajian dan analisis lebih lanjut mengenai bidang ini. |
| ***9. Engineering Management***  *9.4 Business process*  *9.4.1 Process management and improvement*  *9.8 Project Management*  *9.8.2 Project resources allocation* | Kondisi bisnis proses sebelum adanya sistem informasi manajemen proyek yang akan dikembangkan, digambarkan terlebih dahulu untuk menggambarkan kondisi ***as is*** dengan menggunakan *Business Process Modelling Notation* (BPMN)***.*** Kemudian setelah sistem telah dikembangkan, model bisnis proses juga digambarkan menggunakan BPMN untuk menggambarkan kondisi ***to be***. Ilmu ini sangat erat hubunganya dengan manajemen dan perbaikan proses.  Serta tidak lepas bidang utama yang menjadi bahasan adalah terkait manajemen proyek dan bagaimana melakukan alokasi sumber daya pada sebuah proyek, khususnya proyek yang sudah berjalan dan terjadi dinamika perubahan. |
| ***11. Information Engineering***  *11.11 System Design*  *11.11.1 Development of specifications to meet demand.*  *11.11.2 Design Process*  *11.11.3 Data Design*  *11.11.4 System Architecture Design*  *11.11.5 UML and other common diagramming tools in design*  *11.16 Management Considerations for the information system*  *11.16.3 Project Management of Information systems and software project* | Bidang *information engineering* merupakan bidang ilmu Teknik Industri yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Di mana pada Sistem Informasi Manajemen Proyek dilakukan pembangunan desain proses, desain data yang akan dikirimkan, arsitektur sistem dan data, serta U*nified Modelling Language* (UML) untuk memodelkan bagaimana sistem bekerja dari mulai *input*, proses dan *output.* |

Diagram

Description automatically generated

Gambar 3.2 Area penelitian yang dilakukan yang berhubungan dengan bidak Teknik Industri


Sumber: (Institute of Industrial and System Engineer, 2021)

### Mencari dan Menentukan Celah Penelitian

Tahapan ini didasari oleh proses studi literatur yang telah dilakukan untuk melihat apa yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu dan apakah terbuka peluang untuk penelitian baru pada bidang pengembangan Sistem Informasi Manajemen Proyek yang diintegrasi dengan *random forest* untuk alokasi pekerjaan dan sumber daya. Adapun celah penelitian dilakukan dengan menggunakan alat *VosViewer* untuk melihat apakah sudah ada penelitian yang pernah membahas terkait dengan topik yang di angkat serta seberapa jauh keterkaitan topik yang akan dibahas. Adapun pada penelitian ini kata kunci berkaitan yang digunakan adalah:

* *Project management information system vs Decision making*
* *Project management information systems vs Project performance*
* *Project human resource management vs Decision making*

Di mana, pasangan kata kunci ini memiliki *link* sebesar satu yang menandakan belum adanya keterikatan yang erat antar topik yang dibahas. Sehingga terbuka peluang untuk melakukan penelitian pada ketiga aspek yang telah disebutkan.



Gambar 3.3 Sampel VosViewer terkait topik riset yang akan dibahas

## Pelaksanaan Riset

### Penentuan Sumber dan Pakar

Pada tahapan ini dilakukan penentuan sumber dan pakar yang akan menjadi landasan data dalam pembangunan model *random forest,* ataupun analisis data yang digunakan sebagai acuan penelitian. Yang menjadi pakar pada penelitian ini adalah manajer fungsional dari departemen *solution management,* untuk memberikan informasi terkait dengan:

* Kriteria dan kemampuan apa yang diperlukan dalam menentukan sumber daya,
* Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan sistem.

Pembangunan sistem di sini dikategorikan menjadi tiga level yaitu:

* **Level Mudah:** Pengembangan yang bersifat perbaikan dari yang sudah ada, *deliverables* sedikit dengan tingkat kesulitan yang rendah.
* **Level Menengah:** Pengembangan dari sistem yang sudah ada, namun terdapat fitur baru yang perlu dikembangkan, level ini memilki *deliverables* yang banyak dengan tingkat kesulitan yang mudah atau *deliverables* yang sedikit dengan kesulitan yang tinggi.
* **Level Sulit:** Pembangunan sistem baru yang berbeda dari yang sudah ada, *deliverables* yang harus dihasilkan banyak dengan tingkat kesulitan tinggi.

Profil dari pakar yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Profil Pakar yang memberikan informasi terkait penelitian ini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jabatan** | **Detil Pengalaman** |
| 1 | *Head of Project Management* | * 10 Tahun Pengalaman kerja pada bidang IT dan Pembayaran Digital * Sertifikasi *Scrum Master Certified* (SMC) dan *Project Management Professional* (PMP) |
| 2 | *Head of Product Management* | * 11 Tahun pengalaman kerja pada perusahaan BUMN yang menangani bidang IT dan pembayaran digital * 4 Tahun memegang proyek strategis perusahaan BUMN * 1st Best Employee PT Pembayaran Digital Indonesia Periode 2021-2022 |
| 3 | *Head of Solution Development* | * 9 Tahun pengalaman kerja pada perusahaan BUMN yang menangani bidang IT dan pembayaran digital * 1 Tahun pengalaman sebagai *Head of ecosystem development,* dan berhasil memberikan terobosan terhadap produk *Online Payment Solution* |
| 4 | *Senior Business Analyst* | * Pengalaman 7 Tahun sebagai *Business Solution* dan *Business Analyst.* * Menjadi *single point of contact* dalam pembuatan dan validasi analisis kelayakan bisnis. |

Sedangakan yang akan menjadi sumber dalam penelitian ini adalah karyawan dari PT Pembayaran Digital Indonesia untuk mengumpulkan data-data mengenai permasalahan khususnya manajemen proyek dan alokasi pekerjaan pada proyek yang sedang berjalan.

### Melakukan Penyusunan Kuesioner

Kuesioner disusun sebagai salah satu alat untuk mendapatkan informasi dari pakar dan juga dari sumber daya yang berkecimbung dalam kegiatan proyek. Kuesioner disusun menjadi beberapa bagian yaitu:

* Bagian Umum
* Bagian *Project management cases*
* Bagian *expert case*

Pada bagian umum, informasi yang akan diperoleh terkait dengan:

* Penyebab keterlambatan proyek
* Kendala yang membuat pekerjaan proyek tertunda
* Berapa banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh seseorang dalam satu waktu.
* Prioritas dalam melakukan pekerjaan
* Performa penyelesaian pekerjaan proyek

Pada bagian *expert case,* merupakan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada *expert* terkait dengan bagaimana mengalokasikan pekerjaan dan sumber daya. Adapun informasi yang akan diperoleh dari bagian ini adalah:

* Pertimbangan penunjukan *resource* yang akan melakukan pekerjaan.
* Berapa banyak jumlah pekerjaan proyek yang dibebani pada suatu anggota, yang masih ideal dikerjakan.
* Penyebab anggota dalam kelompok memiliki beban kerja yang lebih dibandingkan anggota yang lain.
* Faktor yang menentukan pengganti sumber daya ketika ada kendala

Pada bagian *Work Allocation Study Case,* merupakan bagian di mana, para pakar memberi tahu bagaimana preferensi mereka dalam mengalokasikan pekerjaan pada level pekerjaan yang telah ditentukan.

Dalam menentukan komponen dari kuesioner, dilakukan penyelarasan pertanyaan serupa dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya untuk memastikan relevansi dari pertanyaan. Hal ini ditunjukkan pada

Tabel 3.3 Acuan penelitian terdahulu terkait komponen kuesioner

| **Bagian** | **Pertanyaan/Informasi yang ingin didapatkan** | **Referensi** |
| --- | --- | --- |
| Project Management Cases | Peranan anda dalam proyek | 1. Resource allocation in IT projects: using schedule optimization – Chilton, 2014  2. Smart Project Management Information Systems (SPMIS) for Engineering Projects – Project Performance Monitoring & Reporting – Besouw, 2021  3. A two-phase approach for solving the multi-skill resource constrained multi-project scheduling problem: a case study in construction industry-Hosseinian, 2021.  4. The State of Project Management 2021, Association of Project Management |
| Kondisi *multiple project* pada perusahaan |
| Kondisi *resource constrain* pada perusahaan |
| Permasalahan terkait penyebab waktu penyelesaian yang terlambat. |
| Berapa banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan dalam satu waktu. | 1. Using AI to develop a framework to prevent employees from missing project deadlines in software projects - case study of a global human capital management (HCM) software company, -Sheoraj, 2022.  2. A review of machine learning applications in human resource management – Garg, 2022 |
| Prioritas pekerjaan yang dilakukan |
| Probabilitas pekerjaan diselesaikan tepat waktu |
| Performa *deliverable* yang dihasilkan |
| *Expert Case* | Pertimbangan atas penunjukan anggota tim dalam melakukan pekerjaan | 1. Resource allocation in IT projects: using schedule optimization – Chilton,2014  2. A two-phase approach for solving the multi-skill resource constrained multi-project scheduling problem: a case study in construction industry-Hosseinian,2021  3. The State of Project Management 2021, Association of Project Management |
| Berapa beban proyek yang dapat diberikan kepada satu orang | 1. Using AI to develop a framework to prevent employees from missing project deadlines in software projects - case study of a global human capital management (HCM) software company, -Sheoraj, 2022.  2. A review of machine learning applications in human resource management – Garg, 2022 |
| Penyebab anggota unit atau bagian mengerjakan lebih jumlah proyek yang dikerjakan oleh orang lain. |
| Hal yang diperhatikan dalam mencari pengganti pekerjaan pada proyek, yang penanggung jawabnya tidak dapat hadir. |
| *Work allocation study case* | Preferensi dalam melakukan alokasi pekerjaan pada kategori pekerjaan level menengah |
| Preferensi dalam melakukan alokasi pekerjaan pada kategori pekerjaan level mudah |
| Preferensi dalam melakukan alokasi pekerjaan pada kategori pekerjaan level sulit |

### Perancangan Arsitektur Sistem

Pengembangan SIMP yang akan dibangun akan dilakukan perancangan terlebih dahulu dari aspek bisnis, aplikasi, dan teknologi dengan menggunakan *Enterprise Architecture* (EA)*.* Kerangka EA yang digunakan adalah TOGAF, yang merupakan kerangka EA yang umum digunakan pada banyak industri dan dapat menghubungkan seluruh komponen desain arsitektur dari sebuah perusahaan (Hannemann et al., 2022; Saragih et al., 2021). Secara garis besar arsitektur dari SIMP yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Diagram

Description automatically generated

Gambar 3.4 Arsitektur sistem secara garis besar terkait dengan sistem optimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya yang akan diintegrasi dengan SIMP

Pekerjaan yang akan dikerjakan menjadi masukkan bagi sistem yang akan diolah oleh sistem penerima, sistem identifikasi berbasis *random forest,* dan logika pendukung lainya sebelum masuk ke dalam SIMP.

Untuk proses pekerjaan dari sistem yang akan dibangun, digambarkan dengan menggunakan BPMN untuk melihat *node-node* pekerjaan dan waktu pekerjaan. Kemudian BPMN yang telah disusun akan disimulasikan untuk memastikan desain yang dibangun sudah sesuai dengan kebutuhan.

### Melakukan Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari kuesioner yang sebelumnya telah disebar dan data sekunder didapatkan dari data internal perusahaan PT Pembayaran Digital Indonesia terkait dengan kegiatan manajemen proyek pada *database OpenProject* (Oppro). Proses pengumpulan data dimulai sejak tanggal 1 Desember 2022 hingga 12 Januari 2023.

### Melakukan Pembangunan Basis Data

Pada tahapan ini dilakukan pembangunan basis data sebagai wadah penyimpanan inputan yang akan menjadi data latih dalam pembangunan model *random forest.* Tabel yang akan dibuat terdiri dari tiga jenis tabel yang mencakup informasi:

* Tabel utama
  + ID proyek: *Primary Key* (PK)
  + Nama Proyek
  + ID penanggung jawab proyek: *Foreign Key* (FK)
  + Penanggung jawab proyek
  + Rencana tanggal mulai
  + Rencana tanggal selesai
  + Realisasi tanggal mulai
  + Realisasi tanggal selesai
  + Keuntungan per tahun
* Tabel pekerjaan
  + ID pekerjaan: PK
  + ID proyek: FK
  + Nama pekerjaan
  + ID PIC: FK
  + Penanggung jawab pekerjaan
  + Deskripsi
  + Prioritas
  + Rencana tanggal mulai
  + Rencana tanggal selesai
  + Realisasi tanggal mulai
  + Realisasi tanggal selesai
* Tabel sumber daya
  + ID sumber daya: PK
  + Nama sumber daya
  + *Role* pekerjaan
  + Tingkatan jabatan pekerjaan
  + Status manajerial
  + *Skill set* sumber daya

Pada masing-masing tabel ini kemudian akan diberikan sebuah kolom index untuk dapat digunakan dalam menghubungkan tabel satu dengan lainya dan akan dihubungkan satu dengan lainya dan digambarkan dalam sebuah *Entity Relational Diagram* (ERD) (Badiru, 2014). Index yang akan digunakan adalah *Primary Key* (PK) dan *Foreign Key* (FK) (Badiru, 2014). Pembangunan basis data ini akan menggunakan basis data *Structured Query Language* (SQL) (Badiru, 2014) dengan menggunakaan alat *Relational Database Management System* (RDBMS) MySQL. Skema basis data dan RDBMS ini dipilih karena merupakan skema basis data dan RDBMS yang bersifat *open source* sehingga dapat digunakan dengan legal tanpa perlu lisensi serta memiliki dukungan komunitas yang banyak terkait permaslahan.

### Perancangan Model Random Forest untuk Identifikasi Pekerjaan

Pada tahapan ini basis data yang telah dibuat akan dijadikan konsumsi dalam membangun model *machine learning* untuk mengenali sumber daya mana yang tepat dalam melakukan pekerjaan proyek, baik secara statis ketika awal perencanaan proyek, maupun dinamis ketika proyek sudah berjalan. *Machine Learning* yang digunakan adalah *random forest,* yang akan dibangun menggunakan Bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrogaraman ini dipilih dikarenakan memiliki Pustaka yang mendukung dengan sintaks yang relatif mendekati *pseudocode.*

Data dari hasil kuesioner, juga menjadi salah satu pendukung logika identifikasi yang dikembangkan dengan menggunakan *random forest,* agar dapat menyesuaikan dengan kondisi praktis expert yang ada.

### Pemodelan Proses Bisnis *as is* untuk Proses Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya

Proses dalam melakukan perencanaan proyek dan eksekusi proyek dengan menggunakan SIMP digambarkan dalam sebuah diagram yang menggambarkan masukan, proses, dan keluaran dari proses perencanaan dan eksekusi menggunakan SIMP. Diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses yang berjalan adalah *Business Process Modelling Notation* (BPMN). Pada BPMN *as is* proses yang akan digambarkan dapat mengacu pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Proses *as is* berjalan untuk perencanaan proyek menggunakan SIMP

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Proses** | **Pekerja** | **Waktu (Jam)** | **Area Pengembangan** |
| 1 | Memasukan *order* proyek kedalam sistem | *Account Manager* (AM) | ± 1 Jam | ✕ |
| 2 | Memasukan proyek berdasarkan order yang telah dimasukkan oleh AM | *Project Manager* (PM) | ± 0.5 Jam | ✕ |
| 3 | Penentuan pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan | PM, Manajer fungsional | ± 1 Jam | ✕ |
| 3 | Pembuatan *timeline* pekerjaan | PM | ± 0.5 Jam | ✕ |
| 4 | Penentuan sumber daya yang akan mengerjakan pekerjaan | Manajer fungsional, | ± 0.5 Jam | ✓ |
| 5 | Memasukan kebutuhan baru ditengah-tengah pekerjaan akibat *change management* | AM, PM | ± 0.5 Jam | ✕ |
| 6 | Menentukan pekerjaan apa yang akan dikerjakan pada *change management* | Manajer fungsional, PM, AM | ± 1 Jam | ✕ |
| 7 | *Rebaseline* waktu pekerjaan | PM, Manajer fungsional | ± 1 Jam | ✓ |
| 8 | Penentuan sumber daya yang akan melakukan pekerjaan | PM, Manajer fungsional | ± 8 Jam | ✓ |

Waktu yang tertera pada Tabel 3.4 merupakan waktu yang telah disesuaikan dengan kondisi antrian dan jumlah pekerjaan yang dibebankan pada masing-masing pekerja. Proses bisnis pada Tabel 3.4 kemudian akan digambarkan kedalam notasi BPMN untuk memperjelas aliran dan juga waktu yang dilalui pada proses tersebut.

Adapun biaya proses atau *mandays* yang diberikan pada setiap aktor yang ada dalam proses implementasi proyek dijelaskan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Biaya proses atau mandays implementasi proyek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aktor** | **Level** | **Biaya Per Jam (Rp)** |
| 1 | *Project Manager* | 4 | Rp.31.250 |
| 2 | *Senior* *Project Manager* | 3 | Rp.41.666 |
| 3 | *Developer* | 5 | Rp.20.833 |
| 4 | *Senior Developer* | 4 | Rp.31.250 |
| 5 | FM-*Developer* | 3 | Rp.41.666 |
| 6 | *Provisioning Engineer* | 5 | Rp.20.833 |
| 7 | *Senior Provisioning Engineer* | 4 | Rp.31.250 |
| 8 | FM-*Provisioning &Testing* | 3 | Rp.41.666 |
| 9 | *Tester* | 5 | Rp.20.833 |
| 10 | *Senior Tester* | 4 | Rp.31.250 |
| 11 | *Outsource Engineer* | 5 | Rp.15.625 |
| 12 | *Junior Account Manager* | 5 | Rp.20.833 |
| 13 | *Account Manager* | 4 | Rp.31.250 |
| 14 | *Senior Account Manager* | 3 | Rp.41.666 |

### Simulasi Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya

Sistem yang sudah dibangun kemudian dilakukan pengujian dengan 20 skenario yang berbeda untuk perencanaan proyek ketika proyek belum berjalan dan ketika sudah berjalan, pada kondisi menggunakan Sistem identifikasi dan tidak menggunakan. Untuk data historis, pencatatan atas sumber daya dilakukan terlebih dahulu untuk melihat berapa sumber daya yang tersisa dan dapat dialokasikan pekerjaan. Adapun variabel yang akan dicatat berdasarkan simulasi ini adalah:

* Waktu proses
* Ketepatan sumber daya yang dipilih

Data ini kemudian akan dicatat dan dilakukan perbandingan dengan data historis.

### Pemodelan Proses Bisnis *To Be* untuk Proses Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya

Sistem yang telah dirancang dan dibangun, diharapkan dapat memenuhi kondisi *To Be,* yang dapat menyelesaikan permasalahan RCMPSP yang berjalan pada PT. X. Adapun tahapan yang diharapkan dapat dioptimasi dengan adanya sistem alokasi pekerjaan dan sumber daya dapat dilihat pada Tabel 3.4 pada bagian Area Pengembangan. Dengan adanya sistem optimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya, diharapkan mampu memperbaiki tiga aspek pada proses bisnis yang berjalan untuk perencanaan proyek, baik yang belum dimulai dan yang sudah berjalan.

### Optimasi Sistem

Data yang didapatkan dari Sub Bab 3.2.9, dilakukan analisis terkait dengan adanya data error yang didapatkan. Pada bagian yang error akan dicuplik dan menjadi tambahan aturan atau *node* pada sistem identifikasi berbasis *random forest,* agar dapat memberikan keluaran sesuai dengan logika pakar dan sumber data yang dimiliki. Proses optimasi sistem ini akan dilakukan secara terus-menerus hingga didapatkan *error* identifikasi di bawah 5%.


### Analisis dan Kesimpulan

Hasil dari optimasi sistem kemudian akan dibandingkan dengan data historis proyek dari sisi waktu proses dan ketepatan sumber daya. Analisis dari dua kelompok data ini akan dilakukan menggunakan *paired t-test* untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan dari dua kelompok data yang ada. Angka kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan persen error sebesar 5%. Ketika perbandingan statistik sudah didapatkan maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan nilai p yang didapatkan relatif terhadap angka kepercayaan yang telah ditetapkan.

Hasil data pada Sub Bab 3.2.9, akan diolah sehingga mendapatkan karakteristik dari sistem yang baru dibuat. Karakteristik ini kemudian disimulasikan kedalam simulator BPMN untuk melihat apakah sistem yang telah dibangun lebih baik dari kondisi sebelum adanya sistem.

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL RISET

## Arsitektur Sistem

Dalam menggambarkan Arsitektur dari Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya yang diintegrasikan dengan SIMP, EA digambarkan menggunakan ArchiMate. Arsitektur sistem yang akan digambarkan terdiri dari 3 lapisan yaitu bisnis, aplikasi dan teknologi yang menjadi inti dari sistem yang akan dibangun. Arsitektur dari sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada Gambar 4.1. Secara garis besar arsitektur yang ditunjukkan pada Gambar 4.1 terdiri atas:

* Lapisan Bisnis:
  + 8 *Business Actor*
  + 2 *Business Role*
  + 3 *Business Process*
  + 2 *Business Event*
* Lapisan Aplikasi
  + 5 *Application Interface*
  + 8 *Application Event*
  + 1 *Application Service*
  + 2 *Application Component*
* Lapisan Teknologi
  + 2 *Device*
  + 2 *System Software*
  + 1 *Technology Service*

Diagram

Description automatically generated

Gambar 4.1 *Enterprise Architecture* dari Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya

Adapun relasi dan fungsi antar elemen yang ada pada EA ditunjukkan pada Tabel 4.1, Tabel 4.2.

Tabel 4.1 Elemen Bisnis EA SOAPSD

| **ID** | **Detil** |
| --- | --- |
| A.1 | **Nama:** *Account Manager* (AM)  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** AM merupakan garda terdepan dalam menawarkan solusi kepada konsumen.  **Dampak:** AM setelah berhasil memenangkan proyek kepada konsumen, maka AM akan membuat *Work Order* (WO) agar proyek dapat dikerjakan di internal perusahaan. |
| A.2 | **Nama:** *Project Manager* (PM)  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** PM merupakan pintu proyek yang masuk ke tim implementasi dari sisi AM yang ditandai oleh WO. PM bertanggung jawab sebagai *Planner* yang akan bekerjauntuk melakukan *project planning* dan berkoordinasi dengan *functional manager*. *Application Event Resource Selection & Allocation* akan melayani PM dalam melakukan proses *project planning.*  **Dampak:** Proyek yang akan masuk dan akan berjalan akan dilakukan orkestrasi oleh PM agar dapat diselesaikan. |
| A.3 | **Nama:** *Functional Manager (FM) Developer*  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** FM *Developer* merupakan bagian dari direktorat *solution integration & delivery,* yang menerima kebutuhan dari PM atas sebuah proyek yang akan dikembangkan solusinya.  **Dampak:** Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh *developer* akan dilakukan disposisi oleh FM *Developer* pada *Developer* yang ada |
| A.4 | **Nama:** *Functional Manager (FM) Provisioning & Testing*  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** FM *Provisioning & Testing Developer* merupakan bagian dari direktorat *solution integration & delivery* (SID)*,* yang menerima kebutuhan dari PM atas sebuah proyek, untuk kmudian dikerjakan solusi yang dibutuhkan atas layanan yang sudah tersedia.  **Dampak:** Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh *Provisioning Engineer* akan dilakukan disposisi oleh FM *Provisioning & Testing,* untuk selanjutnya dilakukan proses pengujian dan *provisioning.* |
| A.5 | **Nama:** *Developer*  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** *Developer* merupakan anggota dari divisi SID yang berperan sebagai *executor* yang akan menjalankan perintah pekerjaan dari FM *Developer.*  **Dampak:** *Developer* akan mengembangkan solusi yang sudah dimiliki oleh PT Pembayaran Digital Indonesia untuk menyesuaikannya menjadi solusi yang dibutuhkan oleh konsumen, atau membuat solusi baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen. |
| A.6 | **Nama:** *Provisioning Engineer* (PE)  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** PEmerupakan anggota dari divisi SID yang berperan sebagai *executor* yang akan menjalankan perintah pekerjaan dari FM *Provisioning & Testing.*  **Dampak:** PEakan mengimplementasikan solusi yang sudah dimiliki oleh PT Pembayaran Digital Indonesia, agar pelangggan dapat menikmati layanan yang dimiliki PT Pembayaran Digital Indonesia. Selain itu PE juga bertanggung jawab dalam melakukan pengawalan integrasi mitra yang akan melakukan integrasi dengan PT Pembayaran Digital Indonesia. |
| A.7 | **Nama:** *Tester*  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** Tester merupakan bagian dari SID yang berperan sebagai eksektor yang berfungsi untuk melakukan pengujian atas pengembangan yang telah dilakukan oleh *developer.*  **Dampak:** Hasil pekerjaan dari *developer* akan diperiksa oleh *tester* untuk memastikan layanan yang diberikan sudah sesuai dengan desain yang telah dibuat. |
| A.8 | **Nama:** *Outsource Engineer* (OE)  **Type:** *Business Actor*    **Detil:** OE merupakan bagian dari SID yang melayani FM *developer* dan FM *Provisioning & Testing.* Fungsi OE sebagai eksekutor adalah melakukan pekerjaan yang dirasa sudah tidak dapat dikerjakan lagi oleh *developer, PE,* dan *tester*.  **Dampak:**.Pekerjaan yang tertinggal karena kekurangan sumber daya dapat dikerjakan oleh OE, namun di sisi lain terdapat biaya. |
| R.1 | **Nama:** *Planner*  **Type:** *Business Role*    **Detil:** *Planner* merupakan sebuah *role* yang memungkinkan anggotanya dapat melakukan *Project Planning* yang akan dikerjakan yang meliputi lingkup pekerjaan, waktu pekerjaan, biaya pekerjaan, kualitas pekerjaan, sumber daya pekerjaan dan alokasi pekerjaan.  **Dampak:** *Business role planner* akan melakukan perencanaan proyek yang akan menghasilkan keluaran berupa *Project Management Plan* (PM Plan) yang akan menjadi acuan dari berjalanya sebuah proyek. |
| R.2 | **Nama:** *Executor*  **Type:** *Business Role*    **Detil:** *Executor* merupakan *business role* yang melakukan proses *project executing.* SID merupakan anggota dari *role executor.*  **Dampak:** Proyek yang telah di disposisi kepada *executor* akan dikerjakan sesuai dengan arahan dari FM. |
| P.1 | **Nama:** *Input Work Order* (WO)  **Type:** *Business Process*    **Detil:** *Input WO* merupakan sebuah proses di mana AM setelah berhasil menjual solusi kepada konsumen akan melakukan permohonan untuk melakukan pekerjaan kepada sebuah konsumen.  **Dampak:** PM akan melakukan proses *project planning* Bersama dengan FM terkait sesuai dengan solusi yang adan untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan, dan kapan proyek dapat diselesaikan. |
| P.2 | **Nama:** *Project planning*  **Type:** *Business process*    **Detil:** *Project planning* merupakan sebuah proses di mana *planner* akan melakukan proses perencanaan proyek yang kemudian akan melakukan perencanaan pada aplikasi sistem optimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya dan juga ke dalam sistem informasi manajemen proyek.  **Dampak:** Tim proyek dapat memiliki kerangka pekerjaan yang akan dilakukan mulai dari lingkup,biaya, waktu, sumber daya yang melakukan pekerjaan dan alokasi pekerjaan yang akan dilakukan. |
| P.3 | **Nama:** *Project Executing*  **Type:** *Business process*    **Detil:** *Project executing* merupakan proses yang dilakukan oleh *executor* untuk melakukan eksekusi proyek sesuai dengan PM Plan yang telah dibuat. Apabila proses pekerjaan sudah dilakukan maka eksekutor akan melakukan *update* kepada *interface update* miliki SIMP yang akan melakukan *project update* pada sistem aplikasi  **Dampak:** Proyek yang telah direncanakan pada proses *project planning* |
| E.1 | **Nama:** *Project Management Plan* (PM Plan)  **Type:** *Business Event*    **Detil:** PM Plan merupakan sebuah dokumen output dari proses *project planning* yang menjadi acuan bagi tim proyek pada aspek lingkup, biaya, jadwal, sumber daya dan pekerjaan yang akan dilakukan.PM Plan di realisasikan dengan *application event project creation* pada SIMP.  **Dampak:** PM Plan akan memberikan arahan kepada tim proyek bagaimana eksekusi proyek akan dilakukan, dan perlu ada perubahan PM Plan apabila terdapat perubahan pada desain. |
| E.2 | **Nama:** *Project Completion*  **Type:** *Business Event*    **Detil:** *Project completion* merupakan *business event* yang terjadi setelah proyek telah di selesaikan dalam rangkaian grup proses eksekusi, *monitoring* dan *controlling*. Tim proyek seiring dengan pengerjaan proyek akan melakukan *update* proyek melalui SIMP pada *application event project update*, yang akan merealisasikan *project completion.*  **Dampak:** Dengan diselesaikan sebuah proyek maka dapat dilakukan penagihan atau *recurring revenue* akan mulai berjalan |


Tabel 4.2 Elemen aplikasi SOAPSD

| **ID** | **Detil** |
| --- | --- |
| I.1 | **Nama:** API SIMP  **Type:** *Application Interface*    **Detil:** API SIMP merupakan antar muka yang menghubungkan SOAPSD dengan SIMP. API SIMP ditanamkan dalam komponen SOAPSD. Apabila proses optimasi alokasi pekerjaan dan sumber daya telah selesai dan didapatkan hasil, maka hasil ini akan dikirimkan ke arah SIMP agar dapat dilakukan pencatatan.  **Dampak:** API SIMP akan meneruskan informasi yang diberikan pada API untuk meneruskanya kepada SIMP untuk dilakukan pencatatan. |
| I.2 | **Nama:** *Web Apps* SIMP  **Type:** *Application Interface*    **Detil:** *Web Apps* SIMP merupakan sebuah *Graphical User Interface* (GUI) yang merupakan komponen dari SIMP yang digunakan untuk melakukan proses *input* proyek dan juga *update* proyek pada SIMP. *Web Apps* SIMP tersusun atas dua antar muka yaitu *input* dan *update.*  **Dampak:** *Planner* ataupun *executor* dapat melakukan pencatatan atas proyek yang direncanakan dan proyek yang telah dikerjakan agar dapat menjadi data yang dapat digunakan oleh PT Pembayaran Digital Indonesia. |
| I.3 | **Nama:** *Input*  **Type:** *Application Interface*    **Detil:** *Input* merupakan sebuah antar muka yang menjadi bagian dari antar muka *Web Apps* SIMP. Ketika *project planning* telah selesai dilakukan maka *planner* akan melakukan pengisian data pada *input* dan *receiver input* yang berada pada SOAPSD dan SIMP untuk melakukan perencanaan yang lebih optimal.  **Dampak:** Proyek yang telah direncanakan akan terdata pada SIMP ketika *input* menerima *triggers.* |
| I.4 | **Nama:** *Update*  **Type:** *Application Interface*    **Detil:** *Update* merupakan sebuah *interface* yang merupakan bagian dari Web apps SIMP yang berfungsi untuk menerima respon *update* dari proses bisnis *project executing* untuk kemudian dapat menjalankan sebuah *application event Project Update*  **Dampak:** Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh eksekutor dapat tercatat dalam SIMP sebagai pekerjaan yang telah dikerjakan. |
| I.5 | **Nama:** *Receiver**Input* (RI)  **Type:** *Application Interface*    **Detil:** RI merupakan sebuah *interface* yang menjadi masukan dari SOAPSD, di mana respons akan diteruskan kedalam *application service* sistem identifikasi berbasis *random forest. Client device* dalam hal ini adalah perangkat milik *planner* akan melakukan realisasi atas fungsi RI.  **Dampak:** Rencana pekerjaan yang dimasukan oleh *planner* dapat masuk dan diolah pada Sistem identifikasi berbasis *random forest.* |
| E.1 | **Nama:** *Milestone creation*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** Merupakan bagian dari *project creation* yang menunjukan capaian apa yang akan dikerjakan kedepanya, yang kemudian akan diperjelas lagi dengan adanya dekomposisi pekerjaan yang akan dilakukan pada *task creation.*  **Dampak:** Capaian yang akan dicapai pada suatu proyek akan tergambar dan dapat dipantau oleh tim dan juga pemegang kepentingan. |
| E.2 | **Nama:** *Phase Update*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** Sebuah *application event* yang merupakan komponen dari *project update* untuk melakukan *update* pada fase yang sedang berjalan berdasarkan pekerjaan yang telah dikerjakan.  **Dampak:** Pekerjaan yang telah dikerjakan akan memperbarui kondisi fase yang ada berdasarkan persentase pekerjaan yang telah dikerjakan. |
| E.3 | **Nama:** *Project Creation*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** Merupakan sebuah *application event* yang terdiri dari beberapa *application event* yang berfungsi untuk mendukung proses pembuatan proyek pada SIMP. *Project Creation* akan merealisasikan dokumen *PM Plan* secara aplikasi. Database SIMP menjadi suplai data yang dibutuhkan untuk proses pembuatan proyek.  **Dampak:** Proyek yang telah direncanakan secara verbal dapat tercatat kedalam SIMP untuk kemudian dieksekusi, monitor, dan kontrol pekerjaan dari proyek tersebut. |
| E.4 | **Nama:** *Project Update*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** *Application Event* yang menyerupai *project creation* hanya saja event ini berfungsi untuk melakukan pembaruan atas pekerjaan pada proyek yang telah dibuat pada *project creation. Project update* akan merealisasikan penyelesaian proyek.  **Dampak:** Pekerjaan yang telah dikerjakan dapat tercatat dan termonitor sehingga pemegang kepentingan dapat mengetahui kapan proyek akan diselesaikan. |
| E.5 | **Nama:** *Resource Allocation*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** Sebuah *application event* yang merupakan komponen dari *project creation* yang berfungsi untuk menetapkan pekerjaan yang telah dibuat akan dikerjakan oleh siapa.  **Dampak:** Pekerjaan yang telah dibuat mendapatkan penanggung jawab pekerjaan yang melakukan pekerjaan tersebut. |
| E.6 | **Nama:** *Resource Allocation & Selection*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** Sebuah *application event* yang dimiliki oleh SOAPSD. Berberda dengan *Resource Allocation,* di mana pada event ini pekerjaan tidak hanya akan diberikan sumber daya yang akan mengerjakan, tetapi juga dipertimbangkan beban pekerjaan yang ada, kebutuhan kecepatan penyelesaian pekerjaan dengan kondisi sumber daya yang ada.  **Dampak:** Sumber daya yang ditunjuk untuk mengerjakan suatu pekerjaan sudah berdasarkan seleksi sistem sehingga dapat bekerja secara optimal dan mempercepat waktu penyelesaian proyek. |
| E.7 | **Nama:** *Task Creation*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** Sebuah *application event* yang berfungsi untuk membuat sebuah pekerjaan dalam sebuah proyek.  **Dampak:** Pekerjaan yang telah direncanakan dapat terdata pada SIMP. |
| E.8 | **Nama:** *Task Update*  **Type:** *Application Event*    **Detil:** Sebuah *application event* yang berfungsi untuk melakukan pembaharuan atas pekerjaan yang telah dilakukan dan akan berdampak pada fase di mana pekerjaan ini berada.  **Dampak:** Pekerjaan dan fase akan terbarui sesuai dengan informasi yang diberikan pada sistem. |
| S.1 | **Nama:** Sistem Identifikasi berbasis *random forest*  **Type:** *Application Service*    **Detil:** Sebuah *application service* yang merupakan komponen dari SOAPSD yang menerima inputan dari *receiver input,* untuk melakukan proses identifikasi pekerja yang tepat dalam melakukan pekerjaan untuk kemudian selanjutnya dilakukan alokasi pekerjaan dan informasi yang dihasilkan diteruskan kepada SIMP.  **Dampak:** Permasalahan terkait dengan RCMPSP dapat diatasi dengan adanya bantuan *service* ini. |
| C.1 | **Nama:** Sistem Informasi Manajemen Proyek  **Type:** *Application Component*    **Detil:** Sebuah komponen aplikasi yang digunakan suatu organisasi, untuk menghasilkan, menyimpan, dan mengelola data Proyek dalam mengejar kinerja Proyek yang optimal  **Dampak:** Proyek yang telah dibuat dapat dikawal pada seluruh grup proses manajemen proyek oleh manajer proyek, di mana seluruh datanya terdata dalam sebuah *server* PMIS. |
| C.2 | **Nama:** Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya  **Type:** *Application Component*    **Detil:** Sebuah komponen aplikasi yang menjadi penghubung ke SIMP untuk mendapatkan alokasi pekerjaan dan sumber daya yang tepat guna mempercepat waktu perencanaan proyek dan penyelesaian proyek.  **Dampak:** Alokasi pekerjaan yang diberikan berbasis data ketersediaan dan kemampuan sumber daya sehingga *bottleneck* yang terjadi akibat permasalahan sumber daya dapat diatasi. |

Tabel 4.3 Struktur Lapisan Teknologi EA SOAPSD

| **ID** | **Detil** |
| --- | --- |
| D.1 | **Nama:** C*lient Device*  **Type:** *Technology Device*    **Detil:** Sebuah *device* yang digunakan oleh *client* baik *planner* atau *executor* untuk melakukan interaksi dengan aplikasi yang ada. Koneksi perangkat dijaga pada layanan *secure connection* untuk memastikan data yang dikirimkan sudah aman.  **Dampak:** Apikasi yang telah dibangun dapat diakses oleh pengguna. |
| D.2 | **Nama:** PMIS Server  **Type:** *Technology Device*    **Detil:** Sebuah perangkat yang digunakan untuk menjalankan SIMP dan SOAPSD secara *cloud* sehingga dapat diakses oleh pengguna melalui jaringan publik.  **Dampak:** Aplikasi SIMP dan SOAPSD dapat diakses melalui perangkat yang dimiliki oleh *client.* |
| Y.1 | **Nama:** *Database* SOAPSD  **Type:** *System Software*    **Detil:** Sebuah sistem basis data yang berfungsi untuk menampung beberapa parameter untuk keperluan alokasi pekerjaan pada sumber daya yang sesuai. Sistem basis data ini menggunakan beberapa data yang dimiliki oleh basis data SIMP untuk memastikan singkronisasi data.  **Dampak:** Aplikasi dapat melakukan alokasi pekerjaan dan sumber daya berdasarkan bank data yang dimiliki. |
| Y.2 | **Nama:** *Database* SIMP  **Type:** *System Software*    **Detil:** Sistem basis data yang menunjang operasional SIMP sehari-hari. Basis data ini akan menyimpan seluruh data yang ada pada SIMP.  **Dampak:** Aplikasi SIMP dapat berjalan dan dapat melakukan penyimpanan data |
| S.1 | **Nama:** *Secure Connection*  **Type:** *Technology Service*    **Detil:** Sebuah layanan yang menjembatani dua buah perangkat dari *client* dan juga *server* untuk memastikan data yang dikirimkan sudah dienkripsi dan tidak ada celah kebocoran data.  **Dampak:** Data yang ditransmisikan melalui sistem bersifat aman dan dapat digunakan oleh *client.* |

## Struktur Basis Data

*Entity Relational Diagram* (ERD) digunakan untuk menggambarkan bagaimana struktur dari sistem basis data Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya (SOAPSD) yang diintegrasikan dengan SIMP. ERD yang akan dibangun dibagi menjadi dua bentuk model konseptual dan model logikal. Model konseptual ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Diagram

Description automatically generated

Gambar 4.2 Model konseptual ERD SOAPSD

Terdapat 3 entitas utama yaitu *project, task*, dan *resource*, di mana ketiga entitas ini saling memiliki relasi satu dengan lainya. Sebuah *Project* akan memilki minimal 1 *task* agar proyek dapat berjalan dan umumnya lebih dari satu *task* yang Menyusun suatu proyek. Dalam melakukan *task* yang ada pada sebuah *project* maka diperlukan *resource* untuk melakukan pekerjaan. *Resource* juga akan melakukan proses grup manajemen proyek untuk memastikan proyek yang ada dapat diselesaikan.

Model konseptual ini kemudian diinterpretasikan kedalam sebuah model logikal. Pembayaran Digital Indonesia.

Diagram

Description automatically generated

Gambar 4.3 *Entity Relational Diagram* Logikal dari Sistem optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya

Pada Gambar 4.3 merupakan ERD logikal dari Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya yang akan dibangun. Pada tabel *projectTable*, merupakan tabel yang digunakan sebagai tabel utama pada penelitian ini. Tipe dan struktur data yang akan digunakan, secara detil dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4 Struktur dan Tipe Data Sistem

| **No.** | **Parameter** | **Tipe** | **Wajib/Opsional** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID | *String* | Wajib | Identitas dari sebuah proyek yang akan dikerjakan |
| 2 | projectName | *String* | Wajib | Nama dari proyek yang akan atau sedang dikerjakan |
| 3 | picId | *String* | Wajib | Nomor identitas dari sumber daya yang akan melakukan pekerjaan. |
| 4 | picName | *String* | Wajib | Nama dari penanggung jawab yang melakukan proyek atau pekerjaan |
| 5 | planStartDate | *String* | Wajib | Rencana tanggal proyek akan dimulai |
| 6 | planEndDate | *String* | Wajib | Rencana proyek dapat diselesaikan |
| 7 | exactStartDate | *String* | Wajib | Tanggal di mana proyek sesungguhnya dimulai |
| 8 | exactEndDate | *String* | Wajib | Tanggal proyek selesai dikerjakan secara *real* |
| 9 | TID | *String* | Wajib | Identitas dari pekerjaan yang akan dilakukan |
| 10 | taskName | *String* | Wajib | Nama pekerjaan yang akan dikerjakan |
| 11 | *description* | *String* | Opsional | Deskripsi dari pekerjaan yang akan dilakukan, berisikan detil-detil pekerjaan jika ada |
| 12 | *priority* | *Float* | Opsional | Prioritas pekerjaan proyek jika dibandingkan dengan proyek lainya dalam skala 1-10. |
| 13 | *role* | *String* | Wajib | Peran seorang dalam sebuah proyek. Komponen dari entitas ini adalah:   * PM * AM * *Developer* * PE * *Tester* * OE |
| 14 | *level* | *String* | Wajib | *Level* merupakan tingkatan seseorang secara hirarki. Komponen level berisikan integer nomor 1-5, dengan 1 adalah level tertinggi dan 5 adalah level terendah. |
| 15 | *isManager* | *Integer* | Wajib | *isManager* merupakan entitas yang berisikan nilai 1 atau 0. Di mana nilai 1 menunjukan bahwa seseorang adalah FM dan 0 apabila sebagai pegawai biasa. |
| 16 | *unitPlacement* | *String* | Wajib | *unitPlacement*  merupakan unit tempat di mana seorang bekerja. |
| 17 | skillResource | *String* | Opsional | Berisikan skill yang dimiliki oleh pekerja |

Dari tabel yang ada pada sistem basis data terdapat relasi yang menghubungkan data antar tabel dengan menggunakan *key* khusus. Relasi antar tabel yang terdapat pada sistem basis data dapat ditunjukan secara detil pada Tabel 4.4.

Tabel 4.5 Relasi Tabel pada sistem basis data

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Relasi Tabel** | **Jenis Relasi** | **Keterangan** |
| *projectTable→taskTable* | *One or many* | Setiap proyek yang dikerjakan pasti memerlukan minimal satu pekerjaan yang akan dikerjakan, dan umumnya akan memiliki lebih dari satu pekerjaan di dalam suatu proyek. |
| *taskTable→projectTable* | *One and only one* | Setiap pekerjaan yang ada hanya memiliki satu buah proyek dan hanya satu proyek saja. Apa bila terdapat pekerjaan serupa maka akan memiliki PID yang berbeda. |
| *projectTable→resourceTable* | *One and only one* | Setiap proyek hanya memiliki satu penanggung jawab proyek baik AM ataupun PM yang telah ditunjuk. |
| *resourceTable→projectTable* | *Zero or Many* | Sumber daya yang ada pada perusahaan dapat memiliki nol ataupun banyak proyek dalam satu waktu. |
| *taskTable→resourceTable* | *One and only one* | Sebuah pekerjaan yang dilakukan hanya dapat dilakukan oleh satu orang saja, sehingga apabila ada pekerjaan lain maka akan dibuat pada *task* yang berbeda. |
| *resourceTable→taskTable* | *Zero or Many* | Sumber daya manusia dalam perusahaan dapat memiliki nol pekerjaan dan juga banyak pekerjaan tergantung dari disposisi yang dilakukan oleh FM. |

### *Data Flow* Diagram

Sistem basis data yang akan dibangun tentunya memiliki alur informasi keluar masuk basis data dan juga tabel guna memenuhi kebutuhan dari integrasi SOAPSD dengan SIMP. Untuk menggambarkan bagaimana aliran data pada sistem yang akan dibangun, *Data Flow* Diagram (DFD) dibuat untuk menggambarkan bagaiamana aliran data pada sistem. DFD yang akan dibangun dibagi menjadi 2 bagian DFD tingkat 0 dan DFD tingkat 1. DFD tingkat 0 menggambarkan bagaimana proses keseluruhan terjadi dengan enitas eksternal beserta data yang digunakan, dan DFD tingkat 1 menggambarkan bagaimana aliran data pada masing-masing proses yang ada dalam sistem. Secara proses grup pengawalan proyek dapat dibagi menjadi 5 proses:

1. Pendaftaran Proyek
2. Perencanaan Proyek
3. Eksekusi, Pengawasan dan Pengendalian Proyek
4. Perubahan Proyek
5. Penutupan proyek

Adapun DFD tingkat 0 dari proeses dapat dilihat pada.

## Pembangunan Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya

## Pemodelan Proses Bisnis kondisi *As Is*

Kondisi Proses Bisnis saat ini seperti yang telah disebutkan pada Sub-Bab 3.2.8 akan digambarkan kedalam sebuah BPMN agar dapat dilihat bagaimana alur proses yang berjalan, dan dapat disimulasikan bagaimana aliran pekerjaan yang dilakukan.

## Simulasi Sistem Optimasi Alokasi Pekerjaan dan Sumber Daya

### Simulasi Sistem

### Optimasi Sistem

## Pemodelan Bisnis *To Be*

## Uji dan Analisis Hasil

### Perbandingan Alur Bisnis *As Is* dengan *To Be*

### Pemodelan Penyelesaian Proyek

### Hasil Komparasi Waktu Penyelesaian Proyek Sebelum

# KESIMPULAN

# DAFTAR REFERENSI

Almeida Prado Cestari, J. M., Loures, E. de F. R., Santos, E. A. P., & Panetto, H. (2020). A capability model for public administration interoperability. *Enterprise Information Systems*, *14*(8), 1071–1101. https://doi.org/10.1080/17517575.2018.1564154

Arslan, H. M. (2018). CURRENT CLASSIFICATION OF MULTI CRITERIA DECISION ANALYSIS METHODS AND PUBLIC SECTOR IMPLEMENTATIONS. *Current Debates in Public Finance, Public Administration & Environmental Studies*, *October*, 241–261.

Ashkezari, A. B., Zokaee, M., Aghsami, A., Jolai, F., & Yazdani, M. (2022). Selecting an Appropriate Configuration in a Construction Project Using a Hybrid Multiple Attribute Decision Making and Failure Analysis Methods. *Buildings*, *12*(5). https://doi.org/10.3390/buildings12050643

Badiru, A. B. (2014). *Handbook of Industrial and Systems Engineering* (A. B. Badiru (ed.); Second). CRC Press.

Bohlouli, M., & Schrage, M. (2020). Scalable multi-criteria decision-making: A mapreduce deployed big data approach for skill analytics. *Proceedings - 2020 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2020*, *2020*-*Janua*. https://doi.org/10.1109/BigData50022.2020.9439788

Bughin, J., Kretschmer, T., & Van Zeebroeck, N. (2021). Digital Technology Adoption Drives Strategic Renewal for Successful Digital Transformation. *IEEE Engineering Management Review*, *49*(3), 103–108. https://doi.org/10.1109/EMR.2021.3098663

Burga, R., Spraakman, C., Balestreri, C., & Rezania, D. (2022). Examining the transition to agile practices with information technology projects: Agile teams and their experience of accountability. *International Journal of Project Management*, *40*(1), 76–87. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2021.10.004

Chen, Y., Jin, Q., Fang, H., Lei, H., Hu, J., Wu, Y., Chen, J., Wang, C., & Wan, Y. (2019a). Analytic network process: Academic insights and perspectives analysis. *Journal of Cleaner Production*, *235*, 1276–1294. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.016

Chen, Y., Jin, Q., Fang, H., Lei, H., Hu, J., Wu, Y., Chen, J., Wang, C., & Wan, Y. (2019b). Analytic network process: Academic insights and perspectives analysis. In *Journal of Cleaner Production* (Vol. 235, pp. 1276–1294). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.07.016

Chilton, M. A. (2014). Resource allocation in IT projects: Using schedule optimization. *International Journal of Information Systems and Project Management*, *2*(3), 47–59. https://doi.org/10.12821/ijispm020303

Condé, G. C. P., & Martens, M. L. (2020). Six sigma project generation and selection: literature review and feature based method proposition. *Production Planning and Control*, *31*(16), 1303–1312. https://doi.org/10.1080/09537287.2019.1706196

Economy, A. P. (2022). *Industrial transformation or business as usual ? Information and communication technologies and Africa ’ s place in the global information economy Author ( s ): James T . Murphy , Pádraig Carmody and Björn Surborg Source : Review of African Political Econ*. *41*(140), 264–283.

Fink, L., & Pinchovski, B. (2020). It is about time: Bias and its mitigation in time-saving decisions in software development projects. *International Journal of Project Management*, *38*(2), 99–111. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.01.001

Floyd, M. K., Barker, K., Rocco, C. M., & Whitman, M. G. (2017). A Multi-Criteria Decision Analysis Technique for Stochastic Task Criticality in Project Management. *EMJ - Engineering Management Journal*, *29*(3), 165–178. https://doi.org/10.1080/10429247.2017.1340038

Gao. (2001a). A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture. In *Public Law* (Vol. 1, Issue February 2001). http://www.citeulike.org/group/15536/article/9666776

Gao. (2001b). A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture. In *Public Law* (Vol. 1, Issue February 2001).

Gao, H., Ran, L., Wei, G., Wei, C., & Wu, J. (2020). Vikor method for MAGDM based on Q-rung interval-years, given the advantages of considering the compromise between and its application to supplier selection of medical consumption products. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(2). https://doi.org/10.3390/ijerph17020525

Garg, S., Sinha, S., Kar, A. K., & Mani, M. (2022). A review of machine learning applications in human resource management. *International Journal of Productivity and Performance Management*, *71*(5), 1590–1610. https://doi.org/10.1108/IJPPM-08-2020-0427

González Moyano, C., Pufahl, L., Weber, I., & Mendling, J. (2022a). Uses of business process modeling in agile software development projects. *Information and Software Technology*, *152*(March), 107028. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107028

González Moyano, C., Pufahl, L., Weber, I., & Mendling, J. (2022b). Uses of business process modeling in agile software development projects. *Information and Software Technology*, *152*(March), 107028. https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107028

Hannemann, I., Rodrigues, S., Loures, E., Deschamps, F., & Cestari, J. (2022). Applying a decision model based on multiple criteria decision making methods to evaluate the influence of digital transformation technologies on enterprise architecture principles. *IET Collaborative Intelligent Manufacturing*, *4*(2), 101–111. https://doi.org/10.1049/cim2.12046

Harinaldi. (2005). *Prinsip-Prinsip Statistik Untuk Teknik dan Sains* (Erlangga (ed.); 1st ed.). Erlangga.

Hosseinian, A. H., & Baradaran, V. (2021). A two-phase approach for solving the multi-skill resource-constrained multi-project scheduling problem: a case study in construction industry. *Engineering, Construction and Architectural Management*. https://doi.org/10.1108/ECAM-07-2019-0384

Hurwitz, J., & Kirsch, D. (2018). Machine Learning for Dummies. In *Journal of the American Society for Information Science* (Vol. 35, Issue 5). John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/asi.4630350509

Institute of Industrial and System Engineer. (2021). *Industrial and System Engineering Body of Knowledge*. IISE.

Jain, V., & Chand, M. (2021). Decision making in FMS by COPRAS approach. *International Journal of Business Performance Management*, *22*(1), 75–92. https://doi.org/10.1504/IJBPM.2021.112148

Jalali Sohi, A., Bosch-Rekveldt, M., & Hertogh, M. (2020). Does flexibility in project management in early project phases contribute positively to end-project performance? *International Journal of Managing Projects in Business*, *13*(4), 665–694. https://doi.org/10.1108/IJMPB-07-2019-0173

K.Pratt, M., & Roy, M. (2017). *What is business process reengineering (BPR) - Definition from WhatIs*. TechTarget. https://www.techtarget.com/searchcio/definition/business-process

Kerzner, H. (2017). Project Management 12th Edition. In *Syria Studies* (12th ed., Vol. 7, Issue 1). John Wiley & Sons. https://www.researchgate.net/publication/269107473\_What\_is\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625

Kim, C. W., Yoo, W. S., Lim, H., Yu, I., Cho, H., & Kang, K. I. (2018). Early-warning performance monitoring system (EPMS) using the business information of a project. *International Journal of Project Management*, *36*(5), 730–743. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2018.03.010

Kock, A., Schulz, B., Kopmann, J., & Gemünden, H. G. (2020). Project portfolio management information systems’ positive influence on performance – the importance of process maturity. *International Journal of Project Management*, *38*(4), 229–241. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.05.001

Lin, S., Lin, J., Han, F., & Robert, X. (2022). Information & Management How big data analytics enables the alliance relationship stability of contract farming in the age of digital transformation. *Information & Management*, *59*(6), 103680. https://doi.org/10.1016/j.im.2022.103680

Mrukwa, G. (2018). *Supervised and Unsupervised Machine Learning - Types of ML*. Netguru. https://www.netguru.com/blog/supervised-machine-learning

Onesmus, M. (2020a). *Introduction to Random Forest in Machine Learning*. Section.Io. https://www.section.io/engineering-education/introduction-to-random-forest-in-machine-learning/

Onesmus, M. (2020b). *Introduction to Random Forest in Machine Learning*. Section.Io; Section. https://www.section.io/engineering-education/introduction-to-random-forest-in-machine-learning/

Pappas, L. (2021a). The State of Project Management Training. In *Wellingtone*. http://search.proquest.com.ezproxy.library.wisc.edu/abicomplete/docview/198717427/13BF4534484E6D0878/5?accountid=465

Pappas, L. (2021b). The State of Project Management Training. In *Wellingtone*.

Patil, A., Madaan, J., Chan, F. T. S., & Charan, P. (2022). Advancement of performance measurement system in the humanitarian supply chain. *Expert Systems with Applications*, *206*(June), 117844. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.117844

PMI. (2021a). A Guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK GUIDE Seventh Edition and The Standard for Project Management. In *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* (7th ed.). Project Management Institute.

PMI. (2021b). *Pulse of Profession 2021: Beyond Agility*. https://www.pmi.org/-/media/pmi/documents/public/pdf/learning/thought-leadership/pulse/pmi\_pulse\_2021.pdf?v=b5c9abc1-e9ff-4ac5-bb0d-010ea8f664da&sc\_lang\_temp=en

Saragih, L. R., Dachyar, M., Zagloel, T. Y. M., Wulandari, A., Dachyar, M., & Farizal. (2021). Implementation of telecommunications cross-industry collaboration through agile project management. *MATEC Web of Conferences*, *7*(5), e07013. https://doi.org/10.1051/matecconf/201824803012

Satic, U., Jacko, P., & Kirkbride, C. (2022). Performance evaluation of scheduling policies for the dynamic and stochastic resource-constrained multi-project scheduling problem. *International Journal of Production Research*, *60*(4), 1411–1423. https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1857450

Sheoraj, Y., & Sungkur, R. K. (2022). Using AI to develop a framework to prevent employees from missing project deadlines in software projects - case study of a global human capital management (HCM) software company. *Advances in Engineering Software*, *170*, 103143. https://doi.org/10.1016/j.advengsoft.2022.103143

Shetty, B. (2019). *Supervised Machine Learning Classification: An In-Depth Guide*. Builtin. https://builtin.com/data-science/supervised-machine-learning-classification

Shi, Q., Hertogh, M., Bosch-Rekveldt, M., Zhu, J., & Sheng, Z. (2020). Exploring Decision-Making Complexity in Major Infrastructure Projects: A Case Study From China. *Project Management Journal*, *51*(6), 617–632. https://doi.org/10.1177/8756972820919205

Tam, C., Moura, E. J. da C., Oliveira, T., & Varajão, J. (2020). The factors influencing the success of on-going agile software development projects. *International Journal of Project Management*, *38*(3), 165–176. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2020.02.001

Tewari, I., & Pant, M. (2020). Artificial Intelligence Reshaping Human Resource Management : A Review. *Proceedings of IEEE International Conference on Advent Trends in Multidisciplinary Research and Innovation, ICATMRI 2020*, 2020–2023. https://doi.org/10.1109/ICATMRI51801.2020.9398420

Valeev, S. S., Kondratyeva, N. V., Karimov, R. R., Verkhoturov, M. A., Islamgulov, T. V., & Shekhtman, L. I. (2021). Production planning in a construction company as an element of Gartner enterprise architecture. *CEUR Workshop Proceedings*, *2913*(July), 198–208. https://doi.org/10.47350/iccs-de.2021.15

van Besouw, J., & Bond-Barnard, T. (2021). Smart project management information systems (Spmis) for engineering projects – project performance monitoring & reporting. *International Journal of Information Systems and Project Management*, *9*(1), 78–97. https://doi.org/10.12821/ijispm090104

Varajão, J., Pereira, J. L., Trigo, A., & Moura, I. (2021). Information systems project management success. *International Journal of Information Systems and Project Management*, *9*(4), 62–74. https://doi.org/10.12821/ijispm090404

vom Brocke, J. (2018). *Business Process Management Cases :Digital Innovation and Business Transformation in Practice* (J. Mendling (ed.); 1th ed.). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-319-58307-5\_9

Wulandari, A., Dachyar, M., & Farizal. (2018). Scheduling of Empennage Structure Design Project of Indonesia’s Aircraft with Critical Path Method (CPM). *MATEC Web of Conferences*, *248*. https://doi.org/10.1051/matecconf/201824803012

Xiaojuan, M. (2018). Research on the classification of high dimensional imbalanced data based on the optimization of random forest algorithm. *ACM International Conference Proceeding Series*, 60–67. https://doi.org/10.1145/3297730.3297747

Yodnual, O., Srimaharaj, W., Chaisricharoen, R., & Pamanee, K. (2020). Automatic Workload Estimation for Software House. *ACM International Conference Proceeding Series*, 41–45. https://doi.org/10.1145/3439133.3439135

Zlaugotne, B., Zihare, L., Balode, L., Kalnbalkite, A., Khabdullin, A., & Blumberga, D. (2020). Multi-Criteria Decision Analysis Methods Comparison. *Environmental and Climate Technologies*, *24*(1), 454–471. https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0028